## Лист1
График производства работ и вывода в ремонт оборудования по инвестиционному проекту №_ЮГЭС_1.2.2.1: "Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №2 от ГПП Улуелга до с. Ишля 1,5 км изменение на 0 км" в целях выполнения мероприятий по осуществлению технического присоединения энергопринемающих устройств заявителей к электрическим сетям ГУП "РЭС" РБ в с. Улуелга Белорецкого района РБ
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31
Прохождение инструктожа персоналом ООО НПП "220 Вольт" в ПО "ЮЭС" | bar: 2023-07-24
Разбивка трассы ВЛ (без вывода в ремонт ВЛ) | bar: 2023-07-25 to 2023-07-26
Монтаж опор ВЛ (с вывода в ремонт ВЛ) | bar: 2023-07-27 to 2023-07-28; 2023-07-31 to 2023-08-04; 2023-08-07 to 2023-08-10
Монтаж траверс и изоляторов ВЛ (с вывода в ремонт ВЛ) | bar: 2023-08-09 to 2023-08-11; 2023-08-14 to 2023-08-18
Монтаж провода СИП3 1х70 (с вывода в ремонт ВЛ) | bar: 2023-08-15 to 2023-08-18; 2023-08-21 to 2023-08-25; 2023-08-29 to 2023-08-31
Монтаж РЛНД (с вывода в ремонт ВЛ) | bar: 2023-08-24 to 2023-08-25
Переключение действующей линии (с выводом в ремонт ВЛ) | bar: 2023-08-25
Примечание: вывод ВЛ в ремонт производится в будние дни с 9:00 до 16:30 в период с 27.07.2023 г. по 31.08.2023 г.