|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.03.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | Отключение ж/д Строителей 45в, ремонт вводного КЛ-0,4кВ | 02.04.2021  09:00 | 02.04.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.2021  14:00 | 02.04.2021  14:20 |
| 31.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2809 I-II замена тр-ра на 400кВА | 01.04.202109:00 | 01.04.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.04.2021  09:02 | 01.04.2021  15:15 |
| 31.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-0825 отключить КЛ-0,4кВ ф.ж/д Комсомольский 43, 43а для обновления бирок КЛ | 01.04.2021  09:00 | 01.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.04.2021  09:15 | 01.04.2021  10:55 |
| 31.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 замена тр-ра Т-2/250 | 01.04.2021  04:00 | 01.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.04.2021  05:03 | 01.04.2021  05:14 |
| 31.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 на тр-рах | 02.04.2021  04:00 | 02.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.2021  05:10 | 02.04.2021  05:15 |
| 01.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | Аскино КТП-1066 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка | 02.04.2021  10:00 | 02.04.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.2021  07:00 | 02.04.2021  10:40 |
| 01.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» ревизия РЛНД РО-3204 на КТП-314 | 05.04.2021  16:00 | 05.04.2021  18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.04.20.21  16:20 | 05.04.2021  17:05 |
| 01.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» откл. ввод с 5103 на 5111, ремонт соедин. на КТП-5111 | 02.04.2021  09:30 | 02.04.2021  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.2021  09:35 | 02.04.2021  10:00 |
| 01.04.2021 | Двоеглазов А.А. | План. | Отключить ж/д Ленина 30 для опломбировки учета | 02.04.2021  09:00 | 02.04.2021  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.2021  09:00 | 02.04.2021  09:20 |
| 01.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2809 Т-2 включить в работу | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 01.04.2021  15:15 |
| 01.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 яч.№11 ввод РП-12 включить в работу 2. РП-1 яч.№9 ввод ТП-317 прогруз РЗА | 01.04.202115:40  02.04.2021  09:00 | 02.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.2021  09:30 | 01.04.2021  16:00  05.04.2021  14:40 |
| 02.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 разделение нагрузки на тр-рах | 03.04.2021  04:00 | 03.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.04.2021  05:17 | 03.04.2021  05:25 |
| 05.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1401 регулировка U на 1Т | 05.04.2021  13:00 | 05.04.2021  13:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.04.2021  13:10 | 05.04.2021  13:15 |
| 05.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 яч.№9 ввод ТП-317 включить в работу 2. РП-1 яч.№2 ввод ТП-316 прогруз РЗА | 05.04.2021  16:00  06.04.2021  09:00 | 07.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.2021  08:35 | 05.04.2021  15:13  07.04.2021  11:05 |
| 12.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Монтажников с ТП-8004, демонтаж опоры | 13.04.2021  09:30 | 13.04.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 06.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ отпайка на КТП-401 РО-2112, демонтаж провода ул.осв. | 07.04.2021  09:30 | 07.04.2021  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.202109:30 | 07.04.2021  10:30 |
| 06.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1804 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры №1,2 | 07.04.2021  09:00 | 07.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена | Выполнили 26.03.2021 |
| 06.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Чкалова с КТП-1208 перевод ввода | 06.04.2021  09:00 | 06.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.2021  09:10 | 06.04.2021  16:55 |
| 07.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2702 перевод нагрузки на лето | 08.04.2021  04:00 | 08.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.2021  05:07 | 08.04.2021  05:10 |
| 07.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №10 ввод ТП-319 прогруз РЗА 2. РП-1 №2 ввод ТП-316 включить в работу | 08.04.2021  09:00  07.04.2021  16:00 | 09.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.2021  09:13 | 09.04.2021  15:34  07.04.2021  11:20 |
| 08.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.СНТ «Березка» с ТП-1405 монтаж СИП по тех.прис. | 08.04.2021  13:30 | 08.04.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.2021  13:30 | 08.04.2021  17:00 |
| 08.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Монтажников с ТП-8004 монтаж ввода на д.№11 для демонтажа опоры | 09.04.2021  09:30 | 09.04.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.04.2021  09:58 | 09.04.2021  13:10 |
| 09.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №10 ввод ТП-319 включить в работу 2. РП-1 №4 ввод ТП-320 прогруз РЗА 3. РП-1 №7 СВВ прогруз РЗА | 09.04.2021  16:00  12.04.2021  09:00  14.04.2021  09:00 | 13.04.2021  16:00  15.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.04.2021  15:34  12.04.2021  09:10  14.04.2021  09:00 | 13.04.2021  11:00  15.04.2021  15:30 |
| 14.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2909 Т-1 замена тр-ра 250кВА | 15.04.2021  09:00 | 15.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Работа не производилась | |
| 14.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1406 Т-1 замена тр-ра 400кВА | 15.04.2021  14:00 | 15.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.04.2021  14:00 |  |
| 14.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1406 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 15.04.2021  04:00 | 15.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.04.2021  05:05 | 15.04.2021  05:10 |
| 14.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1406 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 16.04.2021  04:00 | 16.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.2021  05:00 | 16.04.2021  05:10 |
| 15.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1406 Т-2 замена тр-ра | 16.04.2021  09:00 | 16.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.2021  09:18 | 16.04.2021  10:43 |
| 15.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №13 резерв прогруз РЗА 2. РП-1 №8 ф.№11 «Михайловка» прогруз РЗА | 16.04.2021  09:00  19.04.2021  09:00 | 16.04.2021  16:00  20.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.2021  09:02 | 16.04.2021  15:30 |
| 15.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1406 разделение нагрузки на тр-рах | 17.04.2021  04:00 | 17.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.2021  05:16 | 17.04.2021  05:38 |
| 16.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1402 Т-1 замена тр-ра ТМ-250кВА | 19.04.2021  09:00 | 19.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.2021  08:55 | 19.04.2021  11:00 |
| 16.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-317 Т-2 замена тр-ра ТМ-630кВА | 19.04.2021  14:00 | 19.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.2021  14:00 |  |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 19.04.2021  04:00 | 19.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.2021  05:11 | 19.04.2021  05:20 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 20.04.2021  04:00 | 20.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.2021  05:09 | 20.04.2021  05:17 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 разделение нагрузки на тр-рах | 21.04.2021  04:00 | 21.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-317 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.04.2021  04:30 | 19.04.2021  06:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.2021  04:44 | 19.04.2021  04:58 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-317 разделение нагрузки на тр-рах | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.2021  04:44 | 20.04.2021  04:54 |
| 16.04.2021 | Двоеглазов А.А. | План. | ТП-8013 откл. Т-1 замена Т в камере тр-ра | 16.04.2021  15:00 | 16.04.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.2021  15:00 | 16.04.2021  16:02 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0920 регулировка U на тр-ре | 16.04.2021  14:00 | 16.04.2021  14:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.2021  14:00 | 16.04.2021  14:10 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 разделение нагрузки на ПС на тр-рах | 17.04.2021  04:00 | 17.04.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.2021  05:16 | 17.04.2021  05:14 |
| 19.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1402 Т-2 замена тр-ра ТМ400 на 250кВА | 20.04.2021  13:30 | 20.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.2021  13:30 | 20.04.2021  15:00 |
| 19.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-403 замена тр-ра ТМ 250кВА | 20.04.2021  10:00 | 20.04.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.2021  10:00 | 20.04.221  10:45 |
| 19.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5008 на ТП-0525 отключить для откопки и переноса кабеля | 20.04.2021  09:00 | 20.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.2021  09:01 | 20.04.2021  09:03 |
| 19.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Ленина и ф.Комсомольского с КТП-403. Тек.ремонт, расчистка трассы | 20.04.2021  09:30 | 20.04.2021  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.2021  09:30 | 20.04.2021  11:30 |
| 20.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Сюткина-ф.Заречная с КТП-0720, демонтаж укосины | 21.04.2021  09:30 | 21.04.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.04.2021  09:00 | 21.04.2021  15:00 |
| 20.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1203 замена тр-ра 400кВА | 21.04.2021  09:00 | 21.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.04.2021  09:22 | 21.04.2021  10:30 |
| 21.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-5301 ввод ф.№3 «Искож» прогруз РЗА | 22.04.202109:00 | 22.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.04.2021  09:00 |  |
| 21.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с РП-25 ТП-1225 испытать после монтажа соед.муфты | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.04.2021  14:05 | 22.04.2021  16:05 |
| 22.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5008 на ТП-0525 испытать после перекладки |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2021  08:55 | 23.04.2021  11:40 |
| 22.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с РП-25 ТП-1225 включить в работу |  | 23.04.2021  09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2021  включен |  |
| 23.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | КТП-16 Амзя замена тр-ра | 23.04.2021  09:00 | 23.04.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2021  09:00 | 23.04.2021  10:15 |
| 23.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | КТП-14 Амзя замена тр-ра | 23.04.2021  13:00 | 23.04.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2021  10:35 | 23.04.2021  11:30 |
| 23.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 №6 ввод ТП-0614 прогруз РЗА | 26.04.2021  09:00 | 27.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.2021  09:20 |  |
| 23.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-11 Т-2 замена тр-ра 160кВА  КТП-27 замена тр-ра | 26.04.2021  09:00  26.04.2021  13:00 | 26.04.2021  13:00  26.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.2021  13:10  26.04.2021  10:00 | 26.04.2021  14:00  26.04.2021  11:20 |
| 23.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0825 РУ-6кВ ремонт ВН-16 на ввод с ТП-1225, тек.ремонт Т-2 | 26.04.2021  09:00 | 26.04.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.2021  10:00 | 26.04.2021  10:40 |
| 23.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5008 ТП-0525 включить в работу |  | 23.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2021  Включен |  |
| 26.04.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-0525 ТП-1824 отключить для безопасного производства работ по заглублению | 26.04.2021  09:00 | 29.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.2021  10:16 | 27.04.2021  16:55 |
| 26.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-11 замена тр-ра | 27.04.2021  09:00 | 27.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.04.2021  09:00 | 27.04.2021  11:00 |
| 26.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-13 замена тр-ра | 27.04.2021  11:00 | 27.04.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.04.2021  11:00 | 27.04.2021  15:00 |
| 26.04.2021 | Двоеглазов Д.А. | План. | ТП-801 откл. РУ-0,4кВ монтаж узла учета по договорным работам ИП Брусник | 29.04.2021  08:30 | 29.04.2021  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.2021  08:30 | 29.04.2021  11:30 |
| 26.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5302-0201 включить в работу |  | 26.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.2021  15:50 | 26.04.2021  16:00 |
| 27.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-801 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 29.04.2021  09:00 | 29.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.2021  08:30 | 29.04.2021  11:30 |
| 27.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП Бригантина тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 28.04.2021  09:00 | 28.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.2021  09:17 | 28.04.2021  15:05 |
| 27.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Причал», ревизия РЛНД на КТП-1521 (Бригантина) | 28.04.2021  09:30 | 28.04.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.2021  09:17 | 28.04.2021  15:05 |
| 27.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 №5 ввод ТП-318 прогруз РЗА | 28.04.2021  09:00 | 28.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.2021  09:05 | 29.04.2021  11:30 |
| 27.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Михайловская и Соловьиная с КТП-302 демонтаж и монтаж опор | 28.04.2021  08:30 | 28.0.4.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.2021  09:30 | 28.04.2021  15:30 |
| 27.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 яч.№6 ввод ТП-0613 включить в работу | 27.04.2021  17:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.04.2021 включен |  |
| 28.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-105 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.04.2021  09:00 | 29.04.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.2021  09:00 | 29.04.2021  10:30 |
| 28.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15011 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.04.2021  13:40 | 29.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.2021  09:00 | 29.04.2021  14:40 |
| 28.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-8 замена тр-ра 160кВА Т-1, Т-2 поочередно | 29.04.2021  09:00 | 29.04.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.2021  09:00 | 29.04.2021  11:05 |
| 28.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | Демонтаж опоры ВЛ-6кВ на ул.Монтажников Н-Березовка, опоры без проводов | 30.04.2021  09:30 | 30.04.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2021  08:55 | 30.04.2021  11:55 |
| 29.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №5 ввод ТП-318 включить в работу 2. КТП-312 в/в испытания тр-ра | 29.04.2021  14:00  30.04.2021  13:00 | 30.04.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2021  13:05 | 29.04.2021  15:16  30.04.2021  14:00 |
| 30.04.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-1824-ТП-0525 испытать после углубления в зоне асфальтирования | 30.04.2021  09:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2021  09:00 | 30.04.2021  11:00 |
| 30.04.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 КЛ-0,4кВ ф.ж/д. Дзержинского 10 отключить для восстановления норм.схемы после ремонта КЛ | 30.04.2021  09:30 | 30.04.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2021  09:40 | 30.04.2021  10:12 |
| 30.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-1824-0525 включить в работу |  | 30.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2021 | Включен  Сфазирован |