|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.01.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 №6 ТП-317 прогруз РЗА | 01.02.2021  09:00 | 01.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.02.2021  08:50 | 01.02.2021  15:15 |
| 29.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-317 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 с откл. Iс.ш. РУ-0,4 | 01.02.2021  04:00 | 01.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.02.2021  04:08 | 01.02.2021  04:12 |
| 29.01.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-317 разделение нагрузки с откл. Iс.ш. РУ-0,4 | 02.02.2021  04:00 | 02.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  05:07 | 02.02.2021  05:10 |
| 29.01.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Н-Березовка» обрезка деревьев без откл. | 01.02.2021  09:30 | 01.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.02.2021  09:05 | 01.02.2021  14:30 |
| 01.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2910 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 02.02.2021  09:00 | 02.02.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  08:50 | 02.02.2021  10:10 |
| 01.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №16 ввод РП-13 №2 прогруз РЗА | 02.02.2021  09:00 | 02.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  09:00 | 02.02.2021  15:00 |
| 01.02.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 «Н-Березовка» с КТП-8009 до КТП-8012 обрезка деревьев | 02.02.2021  13:30 | 02.02.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  13:45 | 02.02.2021  15:25 |
| 01.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-8012 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 02.02.2021  13:30 | 02.02.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  13:45 | 02.02.2021  15:05 |
| 01.02.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-319 ввод с ТП-323 отключить для монтажа концевой муфты | 02.02.2021  09:00 | 02.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  08:50 | 02.02.2021  10:30 |
| 01.02.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ с ТП-319 на ж/д Победы 6, Социал. 58 отключить, устранить нагрев наконечника | 03.02.2021  09:30 | 03.02.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.02.2021  09:30 | 03.02.2021  09:52 |
| 02.02.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Некрасова с КТП-812 обрезка без откл. | 03.02.2021  09:30 | 03.02.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  09:30 | 02.02.2021  12:00 |
| 02.02.2021 | Закиев А.Х. | План. | Ф.№32 ПС «Монтажная» отключить для ремонта концевой муфты на ПС «Монтажная», произвести ВВ испытания | 02.02.2021  13:00 | 02.02.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  09:38 |  |
| 02.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0539 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 03.02.2021  09:00 | 03.02.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.02.2021  09:12 | 03.02.2021  10:22 |
| 02.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-603 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 03.02.2021  13:30 | 03.02.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.02.2021  13:37 | 03.02.2021  14:52 |
| 02.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №12 СВВ прогруз РЗА | 03.02.2021  09:00 | 03.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.02.2021  09:02 |  |
| 02.02.2021 | Закиев А.Х. | План. | Ф.№32 ПС «Монтажная» отключить для замены концевой муфты на ПС «Монтажная», произвести ВВ испытания | 02.02.2021  09:00 | 04.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  13:00 |  |
| 02.02.2021 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-0926 регулировка напряжения | 02.02.2021  14:00 | 02.02.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.02.2021  14:20 | 02.02.2021  14:28 |
| 03.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0926 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 04.02.2021  09:00 | 04.02.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.02.2021  09:29 | 04.02.2021  10:19 |
| 03.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-608 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 04.02.2021  13:30 | 04.02.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.02.2021  13:44 | 04.02.2021  14:51 |
| 03.02.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-319 ТП-323 включить в работу после ремонта | 03.02.2021  09:00 | 03.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 03.02.2021  09:40 |
| 03.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-14 №12 СВВ включить в работу 2. РП-14 №19 ввод ТП-0214 прогруз РЗА | 03.02.2021  17:00  04.02.2021  09:00 | 04.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.02.2021  09:10  04.02.2021  09:00 | 03.02.2021  15:20 |
| 03.02.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» включить в работу после ремонта |  | 03.02.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 03.02.2021  16:39 |
| 03.02.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Вербная с КТП-313 тек.ремонт, обрезка без отключений | 04.02.2021  09:30 | 04.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.02.2021  09:31 | 04.02.2021  16:00 |
| 03.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 перевод нагрузки на ф.№21 «Михайловка» с вкл. СР-6 и откл.ВН-16 ввод с РП-14 яч.№19 | 04.02.2021  04:00 | 04.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.02.2021  05:10 | 04.02.2021  05:20 |
| 03.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 разделение нагрузки на тр-рах | 05.02.2021  04:00 | 05.02.2021  06:00 | Отменить Галлямов Д.Ф. | - | - |
| 03.02.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-0413 РУ-0,4кВ отключить для перезаводки кабелей | 05.02.2021  09:00 | 05.02.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.02.2021 | 05.02.2021 |
| 03.02.2021 | Семенов В.Г. | План. | КТП-1218 регулировка U | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.02.2021  14:42 | 03.02.2021  15:09 |
| 04.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1218 монтаж 0 шины | 05.02.2021  14:00 | 05.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.02.2021  14:10 | 05.02.2021  14:50 |
| 04.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0113 перевод питания с ф.№32 «Монтажная» на ф.№25 «Михайловка» | 05.02.2021  04:00 | 05.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.02.2021  05:04 | 05.02.2021  05:08 |
| 04.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 №18 ввод ТП-0213 прогруз РЗА | 05.02.2021  09:00 | 05.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.02.2021  09:00 | 05.02.2021  14:10 |
| 04.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0214 РУ-6кВ IIс.ш. яч.№19 ремонт ВН на вводе с РП-14 | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.02.2021  09:35 | 05.02.2021  09:44 |
| 04.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 05.02.2021  04:00 | 05.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.02.2021  05:16 | 05.02.2021  05:25 |
| 05.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 яч.№11 ТП-0413 прогруз РЗА | 08.02.2021  09:00 | 08.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.02.2021  09:13 | 08.02.2021  10:00 |
| 05.02.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1511 откл. КЛ-0,4кВ ф.ж/д Парковая 19 для разделения нагрузки | 08.02.2021  09:00 | 08.02.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.02.2021  09:00 | 08.02.2021  10:30 |
| 05.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 разделение нагрузки | 06.02.2021  04:00 | 06.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.02.2021  05:22 | 06.02.2021  05:28 |
| 05.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 яч.№18 ввод ТП-0213 включить в работу | 05.02.2021  16:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.02.2021  15:28 | 05.02.2021 |
| 08.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2603 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 09.02.2021  13:00 | 09.02.2021  14:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 08.02.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1705 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 09.02.2021  12:00 | 09.02.2021  13:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 08.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №4 Т-1 прогруз РЗА | 09.02.2021  09:00 | 09.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.02.2021  09:00 | 09.02.2021  14:50 |
| 08.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-14 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 09.02.2021  04:00 | 09.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.02.2021  05:05 | 09.02.2021  05:10 |
| 08.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-14 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 10.02.2021  04:00 | 10.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.02.2021  05:10 | 10.02.2021  05:22 |
| 08.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-14 разделение нагрузки на Т-1 и Т-2 | 11.02.2021  04:00 | 11.02.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.02.2021  05:07 | 11.02.2021  05:15 |
| 08.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №11 ввод ТП-0413 включить в работу | 08.02.2021  16:50 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | 08.02.2021  16:50 |
| 09.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-14 №4 Т-1 включить в работу 2. РП-14 №24 Т-2 прогруз РЗА | 09.02.2021  16:50  10.02.2021  09:00 | 10.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.02.2021  15:49  10.02.2021  09:00 | Включено  10.02.2021  14:20 |
| 09.02.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2908 отключить Социал. 89а I корпус, заявка ЖилСервис | 09.02.2021  18:10 | 09.02.2021  20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.02.2021  18:23 | 09.02.2021  19:57 |
| 10.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №7 ввод ТП-0214 прогруз РЗА | 11.02.2021  09:00 | 11.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.02.2021  09:35 | 11.02.2021  11:10 |
| 11.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-14 №7 ТП-0214 включить в работу 2. РП-14 №17 ввод БКТП-0714 прогруз РЗА | 11.02.2021  16:50  12.02.2021  09:00 | 12.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.02.2021  16:00  12.02.2021  09:15 | 12.02.2021  15:19 |
| 12.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №22 ф.№14 ПС «Михайловка» прогруз РЗА | 15.02.2021  09:00 | 15.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.02.2021  09:26 | 15.02.2021  13:35 |
| 15.02.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛЗ-0,4кВ ф.ул. Яблоневая с КТП-15004 Демонтаж и монтаж сломанной опоры | 15.02.2021  09:30 | 15.02.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.02.2021  09:30 | 15.02.2021  10:15 |
| 15.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №8 ф.№21 «Михайловка» прогруз РЗА | 16.02.2021  09:00 | 16.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.02.2021  10:24 | 16.02.2021  14:50 |
| 16.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №8 ф.№21 «Михайловка» включить в работу | 16.02.2021  15:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | 16.02.2021  15:30 |
| 17.02.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | РП-3 Парковая 11б КЛ-0,4кВ отключить для подготовки | 17.02.2021  14:00 | 17.02.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.02.2021  13:35 | 25.02.2021  16:00 |
| 17.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14№5,9 резерв, снятие ВАХ | 17.02.2021  13:00 | 17.02.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.02.2021  13:10 | 17.02.2021  15:20 |
| 17.02.2021 | Двоеглазов А.А. | План. | ТП-0214 ТЦ Ленина 47б замена ПУ | 18.02.2021  13:00 | 18.02.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.02.2021  14:00 | 18.02.2021  14:18 |
| 19.02.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 «Монтажная» ревизия раз-ля на КТП-6925 | 21.02.2021  09:30 | 21.02.2021  11:30 | Потребитель Балакин КТП 5Н07 не дает отключение |  |  |
| 19.02.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №5,9,13,15,21 работы закончены | 29.02.2021  16:50 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Выполнено |  |
| 20.02.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ Трактовая с КТП-811 отпайка на зерноток, демонтаж отпайки, баланс безхозный | 24.02.2021  09:30 | 24.02.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена  мороз |  |
| 24.02.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5304 откл. питание на ж/д Дорожная 27а устранение нагрева на руб-ке в подъезде №6 на перемычке между щитами совместно с персоналом РЖС | 24.02.2021  18:30 | 24.02.2021  19:10 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.02.2021  18:30 | 24.02.2021  19:10 |
| 25.02.2021 | Двоеглазов А.А. | План. | ТП-2502 откл. по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.02.2021 | отключено |
| 25.02.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Трактовая с КТП-811 отпайка на гараж Демонтаж отп.без Uния | 26.02.2021  09:30 | 26.02.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 25.02.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» обрезка деревьев со снятием проводов | 26.02.2021  09:30 | 27.02.2021  16:00 | Отмена | - | - |
| 26.02.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 «Монтажная» ревизия раз-ля на КТП-6925 | 27.02.2021  12:00 | 27.02.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.02.2021  12:10 | 27.02.2021  13:44 |