|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2421тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 03.07.202009:00 | 03.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.07.202009:00 | 03.07.202010:10 |
| 02.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2621 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 03.07.202013:40 | 03.07.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 02.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План | ТП-5005 Парковая 8 Сбербанк отключить для переподключения на кабель | 03.07.202014:00 | 03.07.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.07.202014:00 | 03.07.202014:30 |
| 03.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Кедровая, ф.Родниковая, ф.Ветеранов с КТП-2411  | 06.07.202009:30 | 10.07.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.07.202009:40 | 08.07.202013:20 |
| 06.07.2020 | Шакиров Р.А. | План | КТП-3321 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 07.07.202009:00 | 07.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.07.202009:00 | 07.07.202010:30 |
| 06.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-4321 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 07.07.202013:40 | 07.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.07.202013:50 | 07.07.202014:10 |
| 06.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5110 замена корпуса КТП | 08.07.202009:00 | 08.07.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.07.202009:00 | 08.07.2020115:30 |
| 06.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-5 №17 ТП-2604 прогруз РЗА | 08.07.202009:00 | 08.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.07.202009:00 | 08.07.202011:15 |
| 07.07.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План | ф.№11 ПС «Искож» на 101 Автозавод перевод нагрузки по 6кВ  | 08.07.202004:00 | 08.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.07.202004:45 | 08.07.202005:41 |
| 07.07.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ф.№11 ПС «Искож» на 101 Автозавод перевод нагрузки по 6кВ | 09.07.202004:00 | 09.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202004:45 | 09.07.202005:05 |
| 07.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-4521 тек.ремонт 6/0,4кВ тр-ры | 08.07.202015:00 | 08.07.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 07.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-2801 Парковая 27 отключить для ремонта кабеля | 08.07.202009:00 | 08.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.07.202009:00 | 08.07.202010:32 |
| 08.07.2020 | Шакиров Р.А. | План | ТП-323 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 09.07.202015:00 | 09.07.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Согласовать с ГОРОНО  | отмена |  |
| 08.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-4621 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 09.07.202009:00 | 09.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202009:00 | 09.07.202009:55 |
| 08.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-4821 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 09.07.202013:40 | 09.07.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202013:30 | 09.07.202014:30 |
| 08.07.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-4 разделить нагрузку | 09.07.202004:00 | 09.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202004:35 | 09.07.202004:40 |
|  08.07.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План | РП-11 разделить нагрузку | 09.07.202004:00 | 09.07.202006:00  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 08.07.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-5 №17 включить в работу
2. РП-5 №8 Т-1 прогруз РЗА
3. РП-4 2 секция РУ-6кВ ТП-5119, 5102, 5101 в/в испытания
 | 08.07.202012:0009.07.202009:0009.07.202009:00 | 09.07.202016:0009.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.07.202014:06 Включено10.07.202009:0209.07.202008:25 |
| 08.07.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-5 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 09.07.202004:00 | 09.07.202006:00  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202004:15 | 09.07.202004:25 |
| 08.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-1208 маг. «Ватан» вынос узла учета | 10.07.202014:00 | 10.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.07.202014:00 | 10.07.202016:00 |
| 08.07.2020 | Артемов Ю.В. | План | ТП-1405 маг. «Монетка» вынос узла учета | 10.07.202009:00 | 10.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.07.202009:00 | 10.07.202011:00 |
| 08.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл.ж/дома Ленина 38 переключение потребителя | 10.07.202009:00 | 10.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.07.202009:00 | 10.07.202010:30 |
| 08.07.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№25 и ф.№27 ПС «Уразаево» замена изоляторов ШФ 20 «Стрельба» | 09.07.202009:30 | 09.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202010:20 | 09.07.202014:15 |
| 09.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№11 ф.№12 «Уразаево» замена изоляторов | 10.07.202009:30 | 10.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.07.202009:45 | 10.07.202010:50 |
| 09.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План | КЛ-6кВ РП-4 - ТП-5119 включить в работу |  | 10.07.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202016:45 | Включено |
| 09.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ РП-4 - ТП-5101 включить в работу |  | 10.07.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202016:45 | Включено |
| 09.07.2020 | Денисов Н.В. | План. | Ф.№11 ПС «Искож» восстановление норм.схемы | 10.07.202004:00 | 10.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.07.202004:14 | 10.07.202004:37 |
| 10.07.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-5 №11 Т-2 прогруз РЗА | 13.07.202010:00 | 14.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.07.202013:00 | 13.07.202016:00 |
| 10.07.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План | РП-5 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 13.07.202004:00 | 13.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.07.202005:19 | 13.07.202005:22 |
| 10.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№47 «Искож» отпайка на КТП-5123 переключение с ВЛ на КЛ | 13.07.202009:30 | 13.07.202010:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.07.202009:30 | 13.07.202011:00 |
| 10.07.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-2801 откл. ф.ж/д Кувыкина 1 для ремонта КЛ | 13.07.202009:00 | 13.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.07.202009:00 | 13.07.202010:30 |
| 10.07.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-8012 откл.ф.ул.Ленина ВЛ | 11.07.202009:00 | 11.07.202010:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Без отключений |  |
| 13.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | РП-8 откл. РУ -0,4кВ секцию шин для выполнения заявки №563 | 13.07.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Без отключений |  |
| 13.07.2020 | Шакиров Р.А. | План | КТП-0124 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 14.07.202009:00 | 14.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202009:40 |
| 13.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1025 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 14.07.202013:40 | 14.07.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202014:16 |
| 13.07.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-901 откл. Т-1 для регулировки U | 14.07.202004:00 | 14.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202004:44 | 14.07.202004:48 |
| 13.07.2020 | Денисов Н.В. | План. | РП-5 разделение нагрузки 0,4кВ | 14.07.202004:00 | 14.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202004:55 | 14.07.202005:00 |
| 14.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-519 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 15.07.202014:00 | 15.07.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.07.202014:05 | 15.07.202014:25 |
| 14.07.2020 | Шакиров Р.А. | План | КТП-520 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 15.07.202009:00 | 15.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.07.202009:25 | 15.07.202010:10 |
| 14.07.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-901 разделение нагрузки после регулировки Т-1 | 15.07.202004:00 | 15.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.07.202005:01 | 15.07.202005:07 |
| 14.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Ленина 46 откл. тех.помещений, замена эл.счетчиков | 15.07.202009:00 | 15.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202009:30 | 22.07.202011:00 |
| 15.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-526 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 16.07.202016:00 | 16.07.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.07.202016:00 | 16.07.202016:43 |
| 15.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-818 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 16.07.202009:00 | 16.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена, не обслуживаем |  |
| 15.07.2020 | Рябков А.П. | План | ВЛ-0,4кВ ф.Хрустальная с КТП-5129 перенос опоры Хрустальная 1-3 | 16.07.202009:30 | 16.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.07.202009:00 | 16.07.202013:15 |
| 15.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ф.№11 «Николо-Березовка» включить в работу | 15.07.202015:00 | 15.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 15.07.202015:30 |
| 16.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ РП-4-5102 включить в работу | 16.07.2020 | 16.07.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.07.2020Включен сфазирован |  |
| 17.07.2020 | Денисов Н.В. | План. | КТП-325 ремонт рубильника 0,4кВ | 17.07.202010:30 | 17.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.07.202010:30 |
| 17.07.2020 | Артемов Ю.В. | План | Откл. ж/дом Трактовая 60 монтаж узла учета | 20.07.202010:00 | 20.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.07.202010:00 | 20.07.202011:15 |
| 20.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№16 «Николо-Березовка» отпайка на КТП-1208 КТП-1205 вырубка веток | 21.07.202009:30 | 21.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.07.202009:30 | 21.07.202011:30 |
| 20.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№16 «Николо-Березовка» вырубка веток | 22.07.202009:30 | 22.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202009:55 |
| 20.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1321 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 21.07.202009:00 | 21.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.07.202009:00 | 21.07.202011:00 |
| 20.07.2020 | Шакиров Р.А. | План | КТП-1721 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 21.07.202013:40 | 21.07.202015:00 | 21.07.202013:30 | 21.07.202015:30 |
| 20.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-325 покраска КТП | 21.07.202009:00 | 21.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.07.202009:00 | 21.07.202012:00 |
| 20.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Ф.№8 «Ташкиново» отключить заземлить для подъема КЛ-6кВ на КТП Арлан | 22.07.202014:00 | 22.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202014:20 | 22.07.202015:10 |
| 20.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дом Трактовая 64 монтаж узла учета | 21.07.202010:00 | 21.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.07.202010:10 | 21.07.202011:30 |
| 21.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1821 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 22.07.202009:00 | 22.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202009:16 |
| 21.07.2020 | Шакиров Р.А. | План | КТП-309 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 22.07.202013:40 | 22.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202013:55 | 22.07.202014:45 |
| 21.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Трактовая 43 монтаж узла учета | 22.07.202010:00 | 22.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202010:30 |
| 21.07.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ПС «Монтажная» совместная работа с «220В» для подключения нового КТП | 24.07.202018:00 | 24.07.202021:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.07.202018:00 | 24.07.202019:30 |
| 22.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-505 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 24.07.202009:00 | 24.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.07.202008:50 | 24.07.202010:00 |
| 22.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-506 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 23.07.202013:40 | 23.07.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Выполнено  |  |
| 22.07.2020 | Шакиров Р.А. | План | КТП (Конопус) 1529 замена тр-ра | 24.07.202018:00 | 24.07.202021:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.07.202018:00 | 24.07.202019:30 |
| 22.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-313 РУ-0,4кВ подключение щита | 23.07.202009:00 | 23.07.202010:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.07.202009:11 | 23.07.202009:21 |
| 23.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Степная с КТП-5126 перенос опоры по заявлению | 24.07.202013:30 | 24.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.07.202013:30 | 24.07.202014:55 |
| 23.07.2020 | Хатмуллин Р.К. | План | Восстановление норм.схемы эл.снабжения ф.№8 «Ташкиново»  | 24.07.202004:00 | 24.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.07.202004:56 | 24.07.202005:01 |
| 24.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№20 «Ташкиново» откл. отпайку на КТП-2003 с РВНО-10 для монтажа РЛК на 1 опору  | 27.07.202013:30 | 27.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.07.202013:54 | 27.07.202015:59 |
| 24.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1801 РУ-0,4кВ IIс.ш. монтаж панели ЩО-70 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ров | 27.07.202009:00 | 27.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.07.202009:16 | 27.07.202010:50 |
| 24.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | КТП-0220 откл.по 6кВ, замена узла учета | 25.07.202007:00 | 25.07.202008:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.07.202007:10 | 25.07.202009:04 |
| 24.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Строителей 51 перенос узла учета | 27.07.202009:00 | 27.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.07.202009:15 | 27.07.202011:00 |
| 24.07.2020 | Артемов Ю.В. | План | Откл. КТП-2702монтаж узла учета | 27.07.202009:30 | 27.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Артемов |  |
| 24.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-2704 монтаж узла учета | 27.07.202009:30 | 27.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Артемов |  |
| 27.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1536 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 28.07.202009:00 | 28.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202009:00 | 28.07.202010:30 |
| 27.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1537 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 28.07.202013:40 | 28.07.202015:00 | Отменить, нехватка персонала Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 27.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1705 РУ-6кВ монтаж (панели) КСО СВВ с откл. ф.№13 ПС «Нефтекамск» | 28.07.202012:00 | 28.07.202014:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202012:00 | 28.07.202014:40 |
| 27.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 ПС «Кустовая» разрыв линии, обрезка деревьев совместно с нефтяниками 8006 остается без напряжения | 28.07.202009:30 | 28.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202009:30 | 28.07.202011:04 |
| 27.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 «Кустовая» соединение линии, восстановление ул.Монтажная | 28.07.202015:00 | 28.07.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202015:30 | 28.07.202016:20 |
| 27.07.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-317 перевод нагрузки 0,4кВ Т-1 на Т-2 | 28.07.202004:00 | 28.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202005:00 | 28.07.202005:07 |
| 28.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5002 РУ-6кВ Монтаж КСО | 29.07.202009:00 | 29.07.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.07.202009:00 | 29.07.202011:38 |
| 28.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1537 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 29.07.202009:00 | 29.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена потребителями Шакиров Р.А. |  |
| 28.07.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ВЛ-6кВ ф.№47 ПС «Искож» отключить РС-4706 (РП-4 №4) ввод ф.№47 для работы на токовых цепях | 29.07.202009:00 | 29.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.07.202009:00 | 29.07.2020 |
| 28.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-903 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-рыРУ-0,4кВ замена руб.ф.ул.Строит.№8 | 29.07.202014:00 | 29.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.07.202014:00 | 29.07.202015:30 |
| 28.07.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-2704 I секция откл. для монтажа узла учета | 29.07.202014:00 | 29.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.07.202014:30 | 29.07.2020 |
| 28.07.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ ТП-1801 «Volkswagen», «Пятерочка» включить в работу |  | 28.07.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202016:40 | Вкл. |
| 28.07.2020 | Денисов Н.В. | План. | Подготовка схемы для отключения ТП-5002 | 29.07.202004:00 | 29.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.07.202005:06 | 29.07.202005:17 |
| 29.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№20 «Ташкиново» замена РО-2003 РЛНД на РЛК отп. с РВНО-10 | 30.07.202009:30 | 30.07.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.07.202009:35 | 30.07.202011:35 |
| 29.07.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№15 ПС «Касево» замена РЛНД на РЛК РО-15009 на КТП-15008 | 30.07.202013:30 | 30.07.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.07.202013:30 | 30.07.202015:05 |
| 29.07.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2003 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 30.07.202009:00 | 30.07.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |