|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИПа | 01.06.202109:00 | 01.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.06.202109:30 | 01.06.2021 |
| 01.06.2021 | Денисов Н.В. | План. | КТП-11010 регулировка U | 01.06.202113:30 | 01.06.202114:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.06.202114:00 | 01.06.202114:25 |
| 01.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1а №4 ф.№29 «Искож» включить в работу
2. РП-1а №10 ввод ТП-5303 прогруз РЗА
 | 01.06.202115:0002.06.202109:00 | 03.06.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.202109:00 | 01.06.202117:4503.06.202115:30 |
| 01.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИПа | 02.06.202109:00 | 02.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.202109:3014:12 | 02.06.202110:2015:50 |
| 01.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11010 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 02.06.202109:00 | 02.06.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.202109:20 | 02.06.202110:20 |
| 02.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИП | 03.06.202109:00 | 03.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202109:1811:50 | 03.06.202111:0315:10 |
| 03.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИП | 04.06.202109:00 | 04.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202109:10 | 04.06.202110:40 |
| 03.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Дачная с КТП-5128 перетяжка проводов тек.ремонт | 04.06.202113:30 | 04.06.202115:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202113:30 | 04.06.202115:20 |
| 03.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | 0239 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры закрыть кабель 6кВ | 04.06.202109:00 | 04.0.6202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202109:15 | 04.06.202110:10 |
| 03.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1а №10 ввод ТП-5303 включить в работу | 03.06.202116:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202116:07 | В работе |
| 04.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1542 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 04.06.202109:00 | 04.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202109:26 | 04.06.202110:22 |
| 04.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП3 №0 ТП-2703 прогруз РЗА | 07.06.202109:00 | 08.06.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 04.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1542 замена тр-ра | 04.06.202113:30 | 04.06.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202113:50 | 04.06.202115:20 |
| 04.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1542 включить в работу | 04.06.202115:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202113:50 | 04.06.202115:25 |
| 08.06.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Откл. ф.№24 «Монтажная» по заявке «УралСтройСервис» | 08.06.202120:00 | 08.06.202122:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.06.202120:05 | 08.06.202121:03 |
| 08.06.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-5008 отключить для безопасности работ РУ-6/0,4кВ | 09.06.202109:00 | 09.06.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202109:30 | 09.06.202111:12 |
| 08.06.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | Ф.№17 «Зенит» отключить для демонтажа и монтажа КЛ-6кВ | 09.06.202109:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202109:00 | 09.06.202116:05 |
| 08.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-3 трансформ.камера №1 ремонт двери тр-ра №1 (с отключением тр-ра №1) | 09.06.202109:00 | 09.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202109:16 | 09.06.202110:20 |
| 08.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №0 ТП-2704 включить в работу
2. РП-3 №5 Т-1 прогруз РЗА
 | 08.06.202116:0009.06.202109:00 | 09.06.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.06.202114:4509.06.202109:26 | Включен09.06.202110:20 |
| 08.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» разрыв линии, демонтаж поднятия КЛ | 09.06.202109:00 | 09.06.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202109:30 | 09.06.202116:10 |
| 08.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» установка опор | 10.06.202109:00 | 10.06.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202109:00 | 10.06.202110:45 |
| 09.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-3 ремонт двери тр-р №2 | 10.06.202109:00 | 10.06.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202109:00 | 10.06.202110:25 |
| 09.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-901 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 10.06.202113:30 | 10.06.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202115:25 | 10.06.202116:28 |
| 09.06.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дом Комс.40 монтаж узла учета | 11.06.202109:00 | 11.06.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.06.202109:30 | 11.06.202110:50 |
| 09.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №16 Т-2 прогруз РЗА
2. ПС Касево проверка АВР 6кВ
 | 10.06.202109:0010.06.202109:00 | 10.06.202116:0010.06.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена10.06.202109:00 | 10.06.202111:11 |
| 09.06.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 ПС «Касево» монтаж опор для ВЛ-0,4кВ ул.Радужная | 10.06.202109:00 | 10.06.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202109:10 | 10.06.202110:45 |
| 09.06.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | Испытать КЛ-6кВ с ТП-5008 до РО-1702 (ф.№17 «Зенит») с ТП-1102 до РС-506 (ф.№17 «Зенит») |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202113:1010.06.202114:37 | 10.06.202114:2010.06.202115:10 |
| 10.06.2021 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-5621 откл. по 6кВ перенос уз.учета | 11.06.202110:00 | 11.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.06.202110:00 | 11.06.202111:00 |
| 10.06.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ф.№14 «Зенит» отключить для переподключения | 10.06.202115:00 | 10.06.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202115:00 | 10.06.202116:33 |
| 11.06.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» на ТП-1102 и на ТП-5008 включить в работу |  | 11.06.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.06.202109:07 | 11.06.202110:22 |
| 11.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №16 Т-2 прогруз РЗА | 15.06.202109:00 | 15.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 15.06.202109:03 | 15.06.202115:30 |
| 15.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-6 РУ-6кВ Iс.ш. №4 ремонт ШР ввод с ТП-2904 | 16.06.202109:00 | 16.06.202111:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 16.06.202109:45 | 16.06.202110:50 |
| 15.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0213 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 16.06.202114:30 | 16.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 16.06.202114:45 | 16.06.202115:40 |
| 15.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №4 ввод ТП-603 прогруз РЗА | 16.06.202109:00 | 17.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 16.06.202109:07 | 16.06.202113:15 |
| 15.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9001 монтаж СИПа | 16.06.202109:00 | 16.06.202112:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 16.06.202109:30 | 16.06.202110:00 |
| 15.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001  | 16.06.202113:00 | 16.06.202116:30 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 16.06.202114:30 | 16.06.202115:10 |
| 16.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1805 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры №1,2 | 17.06.202114:00 | 17.06.202115:30 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 17.06.202114:08 | 17.06.202115:30 |
| 16.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9001 РУ-0,4кВ замена руб-ка 400 на 250 ф.Лучезарная | 17.06.202109:00 | 17.06.202111:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 17.06.202109:40 | 17.06.202110:40 |
| 16.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №9 ТП-5005 прогруз РЗА
2. РП-3 №4 ТП-603 включить в работу
 | 17.06.202108:3016.06.202114:00 | 18.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 17.06.202108:50 | 17.06.202118:5016.06.202114:00 |
| 16.06.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-5301 ТП-5302 произвести ВВ испытание после ремонта КЛ | 17.06.2021 |  | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 17.06.202109:20 | 17.06.202110:40 |
| 17.06.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ ТП-1538 проверка узла учета т.8-917-757-43-65 | 18.06.202112:00 | 18.06.202113:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 18.06.202112:15 | 18.06.202112:40 |
| 17.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №9 ТП-5005 включить в работу | 17.06.202116:00 |  | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. |  | 17.06.202116:30 |
| 18.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №17 ТП-603 прогруз РЗА | 21.06.202109:00 | 21.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 21.06.202110:15 | 21.06.202113:00 |
| 18.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Социал. 67а с ТП-514 Демонтаж монтаж СИПа, тех.прис. | 21.06.202109:30 | 21.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 21.06.202108:40 | 21.06.202110:30 |
| 18.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-4702 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка  | 18.06.202113:30 | 18.06.202117:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 18.06.202114:43 | 18.06.202115:45 |
| 18.06.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-5301-5302 включить в работу+фазировка |  | 18.06.2021 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 21.06.202113:20 | 21.06.202113:49 |
| 18.06.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-2906-ТП-2907 испытать  |  | 18.06.2021 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 21.06.202110:55 | 21.06.202111:35 |
| 21.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-3102 монтаж СИПа 4х16 по опорам ул.осв. тех.прис.без отключения | 22.06.202109:00 | 22.06.202116:30 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 22.06.202109:30 | 22.06.202110:53 |
| 23.06.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ул.Радужная с КТП-9001 монтаж СИПа | 23.06.202109:00 | 23.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 23.06.202109:35 | 23.06.202111:50 |
| 23.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1505 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 24.06.202114:00 | 24.06.202115:30 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 24.06.202114:20 | 24.06.202115:15 |
| 23.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-510 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка тр-ра №2 | 24.06.202109:00 | 24.06.202111:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 24.06.202109:02 | 24.06.202110:30 |
| 23.06.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановл.норм.схемы эл.снабж. ф.№20 «Монтажная» | 23.06.202119:00 | 23.06.202120:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 23.06.202119:22 | 23.06.202119:55 |
| 23.06.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановл.норм.схемы эл.снабж. ф.№24 «Монтажная» | 23.06.202120:00 | 23.06.202121:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 23.06.202120:02 | 23.06.202120:38 |
| 24.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5005 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 25.06.202109:0015:00 | 25.06.202111:0016:30 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 25.06.202115:00 | 25.06.202116:30 |
| 25.06.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | Отключить ТП-312 для подкл. КЛ-6кВ с ТП-311 | 28.06.202113:00 | 28.06.202115:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 28.06.202109:00 | 28.06.202115:40 |
| 25.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №18 ТП-602 прогруз РЗА | 28.06.202109:00 | 29.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. |  |  |
| 28.06.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Спутника с КТП-810 Демонтаж и монтаж опоры для аб.отдела | 29.06.202109:00 | 29.0.6202112:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 29.06.202108:35 | 29.06.202110:50 |
| 28.06.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Арланская с КТП-15011 договорные работы, перенос опоры | 29.06.202113:30 | 29.06.202116:30 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 29.06.202113:14 | 29.06.202115:10 |
| 28.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №18 ТП-602 включить в работу
2. РП-3 №21 ввод ТП-2703 прогруз РЗА
 | 28.06.202116:0029.06.202109:00 | 30.06.202116:00 | Работу разрешитьХатмуллин Р.К.Работу разрешитьХатмуллин Р.К. | 29.06.202109:03 | 29.06.202115:10 |
| 29.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №21 ввод ТП-2703 включить в работу
2. РП-3 №8 ввод ТП-602 прогруз РЗА
 | 29.06.202116:0030.06.202109:00 | 01.07.201116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.06.202116:3030.06.202108:40 | 29.06.202116:40 |
| 29.06.2021 | Черепанов А.А. | План. | ТП-2808 2Т регулировка U | 30.06.202109:00 | 30.06.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202116:00 | 30.06.202116:20 |
| 29.06.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-3201 монтаж узла учета | 30.03.202113:00 | 30.06.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202113:15 | 30.06.202114:00 |