|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.05.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Мичурина с КТП-1203 замена вводов | 06.05.202014:00 | 06.05.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.05.202014:30Без отключения | 06.05.202015:00 |
| 06.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-809 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 07.05.202009:00 | 07.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.05.202009:00 | 07.05.202010:00 |
| 06.05.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-1401-1405 включить в работу | 07.05.202009:00 | 07.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 07.05.202010:43 |
| 08.05.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Уральская с КТП-5126 установка опоры, перевод нагрузки на КТП-5115 | 12.05.202014:00 | 13.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.05.202009:30 | 12.05.202015:25 |
| 11.05.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-1401 переключение анцапфы | 11.05.202021:00 | 11.05.202021:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.05.202021:01 | 11.05.202021:15 |
| 12.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2810 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 13.05.202009:00 | 13.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.05.202014:25 | 13.05.202015:30 |
| 12.05.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-11 секция №1 РУ-6кВ прокладка оптики | 13.05.202009:00 | 13.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.05.202010:00 | 15.05.202014:30 |
| 12.05.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1217 установка автомата ИП садыков | 13.05.202009:30 | 13.05.202012:00  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.05.202011:00 | Выполнено  |
| 12.05.2020 | Семенов В.Г. | План. | РП-11 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 13.05.202004:00 | 13.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.05.202005:07 | 13.05.202005:16 |
| 13.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1503 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 14.05.202009:00 | 14.05.202011:00 | Отмена Рустамханов энергетик больницы | отмена | 13.05.2020 |
| 13.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2604 РУ-0,4кВ II секция ремонт рубильника. ф. Перекресток (пекарня)  | 14.05.202015:00 | 14.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.05.202015:00 | 14.05.202016:00 |
| 13.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1405 РУ-0,4кВ IIс.ш. ремонт рубильника ф.ул.Дорожная 31 | 14.05.202009:00 | 14.05.202010:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.05.202009:15 | 14.05.202010:00 |
| 13.05.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-5004 восстановление электроснабжения схемы ж/д Ленина 7, Ленина 7а | 14.05.202014:00 | 14.05.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.05.202014:05 | 14.05.202014:50 |
| 14.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2906 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 15.05.202009:00 | 15.05.202010:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.05.202009:00 | 15.05.202010:00 |
| 14.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5308 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 15.05.202015:00 | 15.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.05.202015:10 | 15.05.202015:55 |
| 14.05.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ «КамаСпецДеталь» КТП-1721, замена т/т | 15.05.202016:00 | 15.05.202017:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.05.202016:30 | 15.05.202017:10 |
| 14.05.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-11 РУ-6кВ секция №2 прокладка, монтаж вторичных цепей РЗА | 18.05.202009:01 | 29.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.05.202009:20 |  |
| 15.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1537 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 18.05.202009:00 | 18.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена «Камея» |
| 15.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-11 ремонт тр-ра №1 | 15.05.202009:00 | 15.05.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.05.202009:01 | 15.05.202010:25 |
| 15.05.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-11 РУ-6кВ I секция, включить в работу | 15.05.202009:00 | 15.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 15.05.202013:22 |
| 17.05.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-11 Перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 перевод с ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож» | 18.05.202004:00 | 18.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.05.202004:50 | 18.05.202004:55 |
| 18.05.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-5309 ТП-5110 вывести из работы | 19.05.202015:00 | 19.05.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202015:48 | 19.05.202016:20 |
| 18.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0236 замена тр-ра | 19.05.202009:00 | 19.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202009:20 | 19.05.202010:30 |
| 18.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-801а замена тр-ра | 19.05.202013:40 | 19.05.202015:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202014:00 | 19.05.202015:30 |
| 18.05.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№101 «Автозавод» замена разъединителя на отп. на РП-11 | 19.05.202014:00 | 19.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202009:46 | 19.05.202011:10 |
| 18.05.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Уральская с КТП-5126 демонтаж укосин по ул.Зодчих | 19.05.202014:00 | 19.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202014:05 | 19.05.202015:15 |
| 18.05.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Уральская с КТП-5115 монтаж демонтаж | 19.05.202014:00 | 19.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | - |
| 19.05.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РВНО-10 отключить для гос.проверки т/тока, ТН  | 21.05.202009:00 | 21.05.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.С откл.КТП-2003 | 21.05.202009:25 | 21.05.202010:30 |
| 19.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5111 замена тр-ра | 20.05.202009:00 | 20.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.202009:35 | 20.05.202010:35 |
| 19.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5126 замена тр-ра | 20.05.202013:40 | 20.05.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.202014:05 | 20.05.202015:00 |
| 19.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2104 РУ-0,4кВ монтаж нулевой шины | 21.05.202013:00 | 21.05.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.05.202013:10 | 21.05.202014:30 |
| 19.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-Арлан монтаж тр-ра | 19.05.202013:40 | 19.05.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202014:00 | 19.05.202015:05 |
| 19.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-806 РУ-0,4кВ ремонт рубильника | 19.05.202017:00 | 19.05.202018:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202017:40 | 19.05.202018:25 |
| 20.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9005 замена тр-ра | 21.05.202009:00 | 21.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Директор |
| 20.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11008 замена тр-ра | 21.05.202013:40 | 21.05.202015:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Шакиров Р.А. |
| 20.05.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-4 секция 1 РУ-6кВ прокладка, монтаж вторичных цепей РЗА | 26.05.202009:00 | 09.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 20.05.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№47 «Искож» перекл. отп.на КТП-5123 с КЛ на ВЛ | 22.05.202014:00 | 22.05.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.05.202014:00 | 22.05.202015:35 |
| 21.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2006 замена тр-ра | 22.05.202009:00 | 22.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.05.202009:10 | 22.05.202010:00 |
| 21.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1511 Т-2 замена тр-ра | 22.05.202013:40 | 22.05.202015:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.05.202013:00 | 22.05.202015:10 |
| 21.05.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-11 секция 2 РУ-6кВ включить в работу
2. ТП-2104 Т-1 в/в испытания
 | 21.05.202016:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.05.202022.05.202008:45 | 22.05.202010:3022.05.202009:25 |
| 22.05.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№20 «Монтажная» замена РЛНД на КТП-1524 | 26.05.202017:00 | 26.05.202019:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.202017:00 | 26.05.202018:00 |
| 22.05.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-0920 монтаж узла учета | 26.05.202014:00 | 26.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.202014:00 | 26.05.202016:00 |
| 22.05.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-11 Восстановление норм.схемы | 23.05.202004:00 | 23.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.05.202004:30 | 23.05.202004:40 |
| 22.05.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-4 перевод нагрузки с Т1 на Т2 | 26.05.202004:00 | 26.05.202005:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.202004:55 | 26.05.202005:00 |
| 22.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-29011 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 26.05.202015:00 | 26.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.202015:00 | 26.05.202016:00 |
| 25.05.2020 | Черепанов А.А. | План. | ф.№5 «Монтажная» шунтирование РО-518 | 25.05.202009:00 | 25.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.05.202009:00 | 25.05.202010:30 |
| 26.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5310 Т-2 замена тр-ра | 27.05.202009:00 | 27.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена, нет доступа в ТП |
| 26.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0113 Т-1 замена тр-ра | 27.05.202013:40 | 27.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.2020 | 27.05.2020 |
| 27.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-0113 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 27.05.202004:00 | 27.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202004:25 | 27.05.202004:30 |
| 26.05.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-2104 Т-2 в/в испытания | 27.05.202008:30 | 27.05.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |
| 26.05.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ КТП-5110 КТП-2620 включить в работу |  |  | Включить после оформления разрешения на включение КТП-2620 Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 26.05.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ КТП-2620 ТП-5309 включить в работу |  |  |  |  |
| 26.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП монтаж тр-ра ТМГ-63кВА | 26.05.202013:00 | 26.05.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.202013:08 | 26.05.202016:00 |
| 26.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-601 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 27.05.202004:00 | 27.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202003:55 | 27.05.202004:00 |
| 26.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-316 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 27.05.202004:00 | 27.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202004:10 | 27.05.202004:15 |
| 26.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-2104 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 27.05.202004:00 | 27.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена нефтяники (сдают отчеты) |
| 26.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-4 РУ-6кВ секц.№1 тек.ремонт  | 27.05.20209:00 | 27.05.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202010:00 | 27.05.202015:30 |
| 27.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5310 Т-2 замена тр-раа | 28.05.202009:00 | 28.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.2020 28.05.202009:40 11:10 |
| 27.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1403 Т-2 замена тр-ра | 28.05.202013:40 | 28.05.202015:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 27.05.2020 | Асанов Р.Р. | Авар. | ВЛ-6кВ ф.№101 «Автозаводская» соединение шлейфов на первой опоре  | 27.05.202010:30 | 27.05.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202010:17 | 27.05.2020 |
| 27.05.2020 | Асанов Р.Р. | Авар. | ВЛ-6кВ ф.№6 «Монтажная» замена изоляторов после грозы | 27.05.202013:30 | 27.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202014:01 | 27.05.202014:40 |
| 27.05.2020 | Асанов Р.Р. | Авар. | ВЛ-6кВ ф.№24 «Михайловка» замена изоляторов опоры №90 и 95 | 28.05.2020 | 28.05.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.202014:15 | 28.05.202015:56 |
| 27.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5308 РУ-0,4кВ секц.№1 монтаж дополн.панели ЩО 70 | 28.05.202015:00 | 28.05.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.202015:10 | 28.05.202016:30 |
| 27.05.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. РП-ЗЖБИ Индустр. 7 Проверка узла учета | 28.05.202010:00 | 28.05.202010:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.202010:10 | 28.05.202010:20 |
| 27.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1139 тек.ревизия оборудования РУ-6/0,4кВ тр-ры | 27.05.202015:30 | 27.05.202018:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202015:40 | 27.05.202016:20 |
| 27.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0113 Т-1 включить в работу (после замены тр-ра ТМ-400/6) | 27.05.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.202008:30 | 28.05.202008:30 откл.на лето |
| 27.05.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Откл. РС-1112 для ремонта КЛ-6кВ с КТП-11011 | 28.05.202009:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.202013:50 |  |
| 27.05.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-0139 замена в/в предохранителя | 27.05.202018:30 | 27.05.202019:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202018:50 | 27.05.202019:15 |
| 28.05.2020 | Семенов В.Г. | План. | РП-11 перевод на ф.№101 ПС «Автозаводская» | 28.05.202004:00 | 28.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.202004:57 | 28.05.202005:04 |
| 28.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5310 Т-1 замена тр-ра | 29.05.202009:00 | 29.05.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 28.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1403 Т-1 замена тр-ра | 29.05.202013:40 | 29.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.05.202009:15 | 29.05.202010:30 |
| 28.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11006 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.05.202014:00 | 29.05.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.05.202014:10 | 29.05.202015:15 |
| 28.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-5310 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 29.05.202004:00 | 29.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 28.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-1403 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 29.05.202004:00 | 29.05.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.05.202004:57 | 29.05.202005:04 |
| 29.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5310 Т-1ТП-1403 Т-1 включить в работу | 28.05.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 16:44 |
| 29.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5310 Т-1 замена тр-ра | 01.06.202009:00 | 01.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.06.202009:02 | 01.06.202010:25 |
| 29.05.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1511 Т-1 замена тр-ра | 01.06.202013:40 | 01.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.06.202014:28 | 01.06.202016:25 |
| 29.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-29011 регулировка напряжения | 29.05.202016:00 | 29.05.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.05.202016:10 | 29.05.202016:20 |
| 29.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-1511 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 01.06.202004:00 | 01.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.06.202004:30 | 01.06.202004:42 |
| 29.05.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-5310 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 01.06.202004:00 | 01.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.06.202004:12 | 01.06.202004:30 |