|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.05.2021 | Филиппов С.В. | План. | ТП-12 замена тр-ров 160кВА поочередно  | 05.05.202109:00 | 05.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.05.202109:00 | 05.05.202112:00 |
| 05.05.2021 | Закиев А.Х. | План. | Отключить на ф.№8 «Ташкиново» РО-809 для восстановления КЛ-6кВ отп. на СТП-1920 | 04.05.202109:00 | 04.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.05.202111:54 | 04.05.202114:36 |
| 05.05.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Атнабаева с КТП-15004 монтаж СИП 25 метров  | 05.05.202109:30 | 05.05.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.05.202113:40 | 05.05.202115:02 |
| 05.05.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Нефтяников лев. и ф. Нефтяников прав. с КТП-6981 тек.ремонт | 05.05.202109:00 | 07.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.05.202109:40 | 06.05.202115:30 |
| 05.05.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с РО-809 на КТП-1920 включить в работу |  | 04.05.202114:13 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.05.202114:30 | 04.05.2021 |
| 05.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2121 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 06.05.202109:00 | 06.05.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.05.202109:01 | 06.05.202110:10 |
| 05.05.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1а №13 ввод ТП-0101 включить в работу
2. РП-1а №8 СВВ прогруз РЗА
 | 05.05.202116:0006.05.202109:00 | 06.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.05.202115:3507.05.202109:12 | 07.05.202114:00 |
| 05.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1754 (Бакалы) Т-2 замена проходн.изолятора  | 06.05.202110:00 | 06.05.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.05.202112:00 | 06.05.202112:50 |
| 05.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-17 замена тр-ра 160кВА | 06.05.202109:00 | 06.05.202113:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.05.202111:00 | 06.05.202112:00 |
| 05.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9 замена тр-ра 160кВА | 06.05.202109:00 | 06.05.202113:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.05.202109:00 | 06.05.202111:00 |
| 06.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-4 замена тр-ра 160кВА | 07.05.202109:00 | 07.05.202113:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.05.202109:00 | 07.05.202112:00 |
| 06.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5 замена тр-ра 160кВА | 07.05.202109:00 | 07.05.202113:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.05.202113:10 | 07.05.202114:35 |
| 06.05.2021 | Двоеглазов  | План. | ТП-1504 замена ТТ РУ-0,4кВ | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.05.202114:22 | 11.05.202115:28 |
| 06.05.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Нефтяников Южная демонтаж и монтаж опор с КТП-6981 | 11.05.202109:30 | 11.05.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.05.202109:30 | 11.05.202116:55 |
| 07.05.2021 | Филиппов С.В. | План. | Откл. РВНО-1, КТП-4 КТП-19, КТП-16, КТП-АЗС, КТП-15, КТП-17 для замены тр-ра в КТП-4, Амзя | 07.05.202109:00 | 07.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.05.202109:5507.05.202111:40 | 07.05.202110:0307.05.202112:00 |
| 11.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-316 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 12.05.202109:00 | 12.05.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.05.202109:35 | 12.05.202110:15 |
| 11.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Южная с КТП-6981 монтаж СИП | 12.05.202109:00 | 12.05.202113:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.05.202109:50 | 12.05.202110:50 |
| 11.05.2021 | Двоеглазов А. | План. | КТП-11010 монтаж узла учета Трактовая 88 | 14.05.202113:40 | 14.05.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.05.202114:10 | 14.05.202115:00 |
| 12.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 «Кустовая» установка РЛК на существующей опоре на новое СТП ул. Монтажников 58 | 14.05.202109:00 | 14.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.05.202109:33 | 14.05.202111:35 |
| 14.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№47 «Искож» отп. с ТП-5102 в сторону 5107 ул.Сюткина установка РЛНД, подкоса | 17.05.202109:30 | 17.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.05.202109:30 | 14.05.202111:35 |
| 14.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ТП-1403-КТП-1407 включить в работу |  | 14.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.05.2021 | 15.05.202110:26 |
| 14.05.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1а №2 ввод ТП-5304 прогруз РЗА | 17.05.202109:00 | 18.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.05.202109:00 | 18.05.2021 |
| 14.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ф.№47 «Искож» на РС-4701 вывести в ремонт  | 14.05.2021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 14.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | ВЛЗ-6кВ ф.№47 «Искож» отп. с ТП-5102 в сторону 5107 отключить заземлить, спуск КЛ-6кВ на РС-5111 и РО-5110 на КТП-5104 для перемонтажа КЛ-6кВ | 17.05.202109:30 | 17.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 17.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№47 «Искож» отп. с ТП-5102 в сторону 5107 ул.Сюткина, установка РЛНД | 18.05.202109:30 | 18.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202109:50 | 19.05.202111:40 |
| 17.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1706 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры №1,2 | 18.05.202112:00 | 18.05.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.05.202112:03 | 18.05.202112:54 |
| 17.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-15011 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 18.05.202109:00 | 18.05.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.05.202109:10 | 18.05.202110:05 |
| 17.05.2021 | Двоеглазов А. | План. | ТП-1307 замена ТТ на ГКС  | 18.05.202110:00 | 18.05.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.05.202110:03 | 18.05.202111:35 |
| 17.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ РВНО-11 ТП-5102 испытания КЛ-6кВ РВНО-11 – ТП-5104 испытания |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | - |
| 18.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-11002 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 19.05.202114:00 | 19.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 18.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ РВНО-11 – ТП-5102, РВНО-11 – КТП-5104 включить в работу |  | 18.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 18.05.202113:51 |
| 18.05.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1а №3 ввод ТП-1001 прогруз РЗА
2. РП-1а №2 ввод ТП-5304 включить в работу
 | 19.05.202109:0018.05.202116:00 | 20.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.05.202109:20 | 20.05.202115:0018.05.202116:20 |
| 19.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1404 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 20.05.202114:00 | 20.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.202114:02 | 20.05.202114:42 |
| 19.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ТП-5104 РВНО-11 испытать |  | 20.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.202109:16 | 20.05.202111:00 |
| 19.05.2021 | Двоеглазов А. | План. | ТП-509 откл.РУ-0,4кВ | 20.05.202108:00 | 20.05.202109:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.202108:20 | 20.05.202108:48 |
| 19.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ф.№51 «Искож» включить в работу |  | 20.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.05.202109:10 | 19.05.202114:20 |
| 19.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Марьинская с ТП-0623 перенос опоры по адресу Марьинская 104 дог.работы | 20.05.202109:30 | 20.05.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.202113:30 | 20.05.202114:30 |
| 19.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1121 включить в работу | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 19.05.202116:50 |
| 19.05.2021 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-0113 перевод нагрузки на ф.№32 «Монтажная» | 20.05.202104:00 | 20.05.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.202105:10 | 20.05.202105:12 |
| 20.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Ивовая с КТП-0424 перенос опоры дог.опоры | 21.05.202109:30 | 21.05.2021112:05 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.05.202109:35 | 21.05.202111:00 |
| 20.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№51 «Искож» ввод с КТП-5126 в сторону 5107 уст.подкоса соед.кабеля ул.Сюткина  | 24.05.202109:30 | 24.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.05.202109:30 | 24.05.202111:30 |
| 20.05.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1а №12 Т-1 прогруз РЗА
2. РП-1а №3 включить в работу
 | 21.05.202109:0020.05.202116:00 | 24.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.05.202109:15 | 24.05.202115:4020.05.202120:51 |
| 20.05.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 21.05.202104:00 | 21.05.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.05.202105:04 | 21.05.202105:10 |
| 20.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ с КТП-5104 на РВНО-11 вкл. в работу |  | 20.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.05.2021Выполнено  |  |
| 21.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-11002 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 24.05.202113:00 | 24.05.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.05.202115:00 | 24.05.202116:08 |
| 24.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0520 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 25.05.202109:00 | 25.05.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.05.202109:40 | 25.0.5202110:15 |
| 24.05.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1а №6 Т-2 прогруз РЗА
2. РП-1а №12 Т-1 включить в работу
 | 25.05.202109:0024.05.202116:00 | 26.05.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.05.202113:3024.05.2021 | 26.05.202115:10включен |
| 24.05.2021 | Денисов Н.В. | План. | Перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 25.05.202104:00 | 25.05.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.05.202105:00 | 25.05.202105:07 |
| 24.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная, ф.Радужная с КТП-9001 кап.ремонт ВЛ монтаж СИПа | 25.05.202109:30 | 04.06.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 24.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Отрадная, ф.Загородная кап.ремонт ВЛ с КТП-9002 монтаж СИПа | 25.05.202109:30 | 04.06.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 24.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0206 ремонт шинного моста 6кВ (горит) | 25.05.202109:00 | 25.05.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.0.5202109:07 | 25.05.202110:15 |
| 24.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ТП-1704-5309 испытать  | 25.05.202109:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.05.202109:20 | 25.0.5202110:00 |
| 25.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | План. КТП-1907 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ра (доливка масла) | 26.05.202109:00 | 26.05.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.202109:00 | 26.05.202110:00 |
| 25.05.2021 | Шакиров Р.А. | План. | План КТП-ДайУаньтек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ра | 26.05.202113:40 | 26.05.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.202113:42 | 26.05.202114:30 |
| 25.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ТП-1704-5309 включить в работу |  | 25.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.05.202114:05 | Выполнено |
| 25.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ТП-327-320 включить в работу |  | 25.05.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.0.5202114:25 | Выполнено  |
| 25.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 установка опор и откосин | 26.05.202109:0026.0.5202113:00 | 26.05.202112:0026.05.202116:00Без откл. | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Без отключения |
| 26.05.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1а №6 Т-2 включить в работу
2. РП-1а №11 ф.№10 ПС «Искож» прогруз РЗА
3. РП-1а №4 ф.№29 ПС «Искож» прогруз РЗА
 | 26.05.202116:0027.05.202109:0031.05.202109:00 | 28.05.202116:0001.06.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.05.202105:0027.05.202109:26 | 28.05.202114:30 |
| 26.05.2021 | Шаймуратов А.Р. | План. | КЛ-6кВ ТП-0525-ТП-1824 включить в работу |  | 26.05.202114:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.05.2021 | 26.05.202115:15 |
| 28.05.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1а №11 ф.№10 «Искож» включить в работу | 28.05.202116:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.05.2021 | 28.05.202118:10 |
| 29.05.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2704 регулировка напряжения | 29.05.202111:00 | 29.05.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.05.202111:00 | 29.05.202111:03 |
| 31.05.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 кап.ремонт Монтаж СИП | 31.05.202109:00 | 31.05.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |