|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-510 ф.№14 ПС «Монтажная» | 02.11.2020  09:00 | 03.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.11.2020  09:30 | 03.11.2020  15:00 |
| 30.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0723 тек.ремонт Т-1 | 02.11.2020  09:00 | 02.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0101 тек.ремонт Т-2 | 02.11.2020  14:00 | 02.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0723 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 02.11.2020  04:00 | 02.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.11.2020  05:10 | 02.11.2020  05:16 |
| 30.10.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0101 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 02.11.2020  04:00 | 02.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.11.2020  04:45 | 02.11.2020  04:53 |
| 30.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ф.№10 «Искож» произвести вв испытание после монтажа муфты | 02.11.2020  09:00 | 02.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:43 | 14:40 |
| 30.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-811 ф.ул.Крымская | 02.11.2020  09:30 | 02.11.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-811 ф.ул.Полевая | 02.11.2020  13:30 | 02.11.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 02.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0423 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 03.11.2020  09:00 | 03.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.11.2020  09:23 | 03.11.202010:30 |
| 02.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0122 тек.ремонт Т-1 | 03.11.2020  14:00 | 03.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.11.2020  14:16 | 03.11.2020  14:40 |
| 02.11.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ ТП-1221 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.11.2020  Отмена |  |
| 02.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0122 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 03.11.2020  04:00 | 03.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.11.2020  05:19 | 03.11.2020  05:25 |
| 02.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ф.№10 «Искож» включить КЛ после ремонта и ВВ испытаний |  | 03.11.2020  09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 03.11.2020114:27 |
| 02.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ «Зенит» произвести вв испытания после монтажа муфты | 03.11.2020  09:00 | 03.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.11.2020  15:05 | 03.11.2020  16:20 |
| 03.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-327 ввод ф.№32 «Михайловка» | 05.11.2020  09:00 | 06.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.11.2020  08:45 | 06.11.2020  10:15 |
| 03.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-0426 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 05.11.2020  14:00 | 05.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.11.2020  13:30 | 05.11.2020  14:15 |
| 03.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0122 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ Т-2 | 05.11.2020  09:00 | 05.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.11.2020  08:25 | 05.11.2020  10:15 |
| 03.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0122 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 05.11.2020  04:00 | 05.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.11.2020  05:07 | 05.11.2020  05:15 |
| 03.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0122 разделение нагрузки | 06.11.2020  04:00 | 06.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.11.2020  04:27 | 06.11.2020  04:33 |
| 03.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | Ф.№15 «Зенит» включить КЛ после заводки в новое КТП-2024 | 05.11.2020  09:00 | 05.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.11.2020  Включен 12:00 |  |
| 03.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | В ТП-1511 восстановить нормальную схему эл.снабжения ф.№9 «Зенит» | 04.11.2020  04:00 | 04.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.11.2020  05:14 | 04.11.2020  05:19 |
| 03.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-510 ввод ф.№14 ПС «Монтажная» включить в работу | 03.11.2020  16:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 05.11.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Зенцова Комсомольская, Ленина с КТП-8009, тек.ремонт, перетяжка проводов поочередно | 06.11.2020  09:30 | 06.11.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.11.2020  09:00 |  |
| 05.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-1208 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 06.11.2020  09:00 | 06.11.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.11.2020  08:50 | 06.11.2020  10:40 |
| 05.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-516 тек.ремонт  Т-1 | 06.11.2020  09:00 | 06.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.11.2020  08:45 | 06.11.2020  10:15 |
| 06.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-5301 ввод ф.№53 «Искож» прогруз РЗА | 09.11.2020  09:00 | 10.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.11.2020  09:10 |  |
| 06.11.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-0122 ф.ул.Юная Замена узла учета | 06.11.2020  13:30 | 06.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 06.11.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№16 Н-Березовка отпайка на КТП-1205 по ул.Дружбы тек.ремонт | 09.11.2020  10:00 | 09.11.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.11.2020  09:40 | 09.11.2020  11:00 |
| 06.11.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 «Кустовая» замена ПС-70, тек.ремонт | 09.11.2020  14:00 | 09.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 06.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | БКТП-1924 включить в работу |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.11.2020  включено |  |
| 06.11.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Ф.№14 «Зенит» включить в работу |  | 06.11.2020  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.11.2020  включено |  |
| 08.11.2020 | Семенов В.Г. | План. | КТП-5125 ф.Серебристая, Геологическая ВЛ-0,4кВ тек.ремонт | 08.11.2020  14:30 | 08.11.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.11.2020  14:47 | 08.11.2020  15:09 |
| 08.11.2020 | Семенов В.Г. | План. | КТП-2413 руб.0,4кВ ф.пер.Медовый протяжка контактов на руб-к | 08.11.2020  15:30 | 08.11.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.11.2020  15:55 | 08.11.2020  16:02 |
| 09.11.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Откл.заземлить ВЛ-6кВ ф.№21 «Н-Березовка» отпайка от КТП-405 | 10.11.2020  09:00 | 12.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 09.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | РП-8 Т-2 тек.ремонт | 10.11.2020  09:00 | 12.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 09.11.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-8 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 10.11.2020  04:00 | 10.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.11.2020  04:47 | 10.11.2020  04:55 |
| 09.11.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-11002 восстановить норм.схему по 6кВ | 10.11.2020  04:00 | 10.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.11.2020  05:08 | 10.11.2020  05:10 |
| 09.11.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 «Н-Березовка» отпайка на КТП-401 и ТП-8004, демонтаж КЛ-6кВ с опор. Монтаж КЛ-6кВ на РО-2112 | 10.11.2020  09:00 | 10.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 10.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-1542 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 11.11.2020  09:00 | 11.11.2020  10:30 |  | Отмена |  |
| 10.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-2508 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 11.11.2020  14:00 | 11.11.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.11.2020  14:10 | 11.11.2020  14:45 |
| 10.11.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 ПС «Кустовая» тек.ремонт, ревизия ПС-70 | 11.11.2020  10:00 | 11.11.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.11.2020  10:05 | 11.11.2020  10:30 |
| 10.11.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№4 ПС «Касево» тек.ремонт, ревизия ПС-70 | 11.11.2020  14:00 | 11.11.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.11.2020  14:15 | 11.11.2020  14:45 |
| 10.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-2102 ф.№9 ПС «Монтажная» прогруз РЗА | 11.11.2020  09:00 | 12.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.11.2020  09:50 | 11.11.2020  15:15 |
| 10.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | Отключить ТП-1707 для безопасности при рубке деревьев | 12.11.2020  09:00 | 12.11.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.11.2020  09:25 | 12.11.2020  10:20 |
| 10.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0413 тек.ремонт Т-2 | 11.11.2020  09:00 | 11.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.11.2020  09:05 | 11.11.2020  10:30 |
| 10.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1506 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 11.11.2020  04:00 | 11.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.11.2020  05:33 | 11.11.2020  05:40 |
| 10.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | Тек.ремонт привода ЗН на вводе ф.№53 «Искож» | 11.11.2020  13:30 | 11.11.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.11.2020  14:20 | 11.11.2020  14:32 |
| 11.11.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№15 «Касево», тек.ремонт Ревизия ПС-70 | 12.11.2020  14:00 | 12.11.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.11.2020  14:06 | 12.11.2020  14:40 |
| 11.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1506 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 (Т-2 на х.х.) | 12.11.2020  04:00 | 12.11.2020  06:03 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.11.2020  04:58 | 12.11.2020  05:07 |
| 11.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-318 разделение нагрузки РУ-6кВ | 12.11.2020  04:00 | 12.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.11.2020  04:47 | 12.11.2020  04:54 |
| 11.11.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | в/в испытания КЛ с КТП-1404 на ТП-8004, с КТП-405 на КТП-401 | 12.11.2020  09:00 | 12.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.11.2020  09:20 | 12.11.2020  10:50 |
| 12.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-0826 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 13.11.2020  09:00 | 13.11.2020  10: 30 | Отмена | - | - |
| 12.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-5130 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 13.11.2020  14:00 | 13.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.11.2020  14:00 | 13.11.2020  14:55 |
| 12.11.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 ПС «Кустовая» откл.отп. на КТП-8004 КТП-401 | 13.11.2020  09:30 | 13.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.11.2020  09:55 | 13.11.2020  15:15 |
| 12.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2102 ф.№9 ПС «Монтажная» включить в работу 2. ТП-2807 ф.№22 ПС «Михайловка» прогруз РЗА | 12.11.2020  16:00  16.11.2020  09:00 | 17.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.11.2020 | 12.11.2020  18:30  17.11.2020  16:50 |
| 13.11.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-0122 откл.ф.Юная замена прибора учета | 13.11.2020  13:30 | 13.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Без отключений | |
| 13.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0214 тек.ремонт Т-1 | 16.11.2020  14:00 | 16.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.11.2020  09:02 | 16.11.2020  10:35 |
| 13.11.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с КТП-401 на КТП-405 включить в работу | 13.11.2020 | 13.11.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.11.2020  Выполнено |  |
| 13.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2807 перевод нагрузки с ф.№22 «Михайловка» на ф.№9 «Зенит» | 16.11.2020  04:00 | 16.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.11.2020  05:10 | 16.11.2020  05:15 |
| 13.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.11.2020  04:00 | 16.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.11.2020  04:43 | 16.11.2020  04:52 |
| 16.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-327 разделение нагрузки РУ-6кВ | 17.11.2020  04:00 | 17.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.11.2020  04:40 | 17.11.2020  04:50 |
| 16.11.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-11001 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 17.11.2020  15:30 | 17.11.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.11.2020  15:30 | 17.11.2020  16:50 |
| 16.11.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1524 ул.Заводская 24 Заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.11.2020  15:15 |  |
| 16.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 разделение нагрузки РУ-0,4кВ | 17.11.2020  04:00 | 17.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.11.2020  05:00 | 17.11.2020  05:10 |
| 17.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 яч.№2 ввод РП-14 прогруз РЗА | 18.11.2020  09:00 | 18.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.11.2020  09:00 | 19.11.2020  15:00 |
| 17.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2807   1. Перевод нагрузки РУ-6кВ с ф.№9 «Зенит» на ф.№22 «Михайловка» 2. Перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-2 на Т-1 (ремонт ВН-16 на вводе с ТП-1511) | 18.11.2020  04:00 | 18.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена | |
| 17.11.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-2703 тр-р №1 монтаж узла учета | 18.11.2020  09:30 | 18.11.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 17.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2807 РУ-6кВ секц.№2 ремонт ВН на вводе с ТП-1511 | 18.11.2020  09:00 | 18.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.11.2020  13:30 | 18.11.2020  15:00 |
| 17.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2703 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-1 на Т-2 | 18.11.2020  04:00 | 18.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.11.2020  05:04 | 18.11.2020  05:12 |
| 18.11.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№11 «Монтажная» замена изоляторов на опоре №18 | 19.11.2020  14:00 | 19.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.11.2020  15:00 | 19.11.2020  15:40 |
| 18.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-10 перевод нагрузки с ф.№11 «Монтажная» на ф.№24 «Михайловка» | 18.11.2020  20:00 | 18.11.2020  21:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.11.2020  20:16 | 18.11.2020  20:19 |
| 18.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2703 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.11.2020  04:00 | 19.11.2020  06:00 | Отмена | - | - |
| 18.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановить норм.схему эл.снабж. ф.№22 «Михайловка» | 19.11.2020  04:00 | 19.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.11.2020  05:07 | 19.11.2020  05:13 |
| 19.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-10 перевод нагрузки с ф.№24 «Михайловка» на ф.№11 «Монтажная» по норм.схеме эл.снабжения | 19.11.2020  20:00 | 19.11.2020  21:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.11.2020  20:04 | 19.11.2020  20:07 |
| 19.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ КТП-1001-ТП-1002 произвести ВВ испытания, включить в работу после ремонта | 20.11.2020  09:00 | 20.11.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.11.2020  09:40 | 20.11.2020  15:45 |
| 20.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 яч.№3 ввод ТП-0113 прогруз РЗА | 23.11.2020  09:00 | 24.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.11.2020  09:01 | 25..11.2020  14:45 |
| 20.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-401-405 отключить КЛ-6кВ для переврезки | 23.11.2020  09:00 | 27.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.11.2020  09:19 |  |
| 20.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | Отключить ф.№13 «Нефтекамск» для спуска КЛ-6кВ отп.на ТП-29011 для замены к.м. | 24.11.2020  09:00 | 24.11.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 20.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 яч.№2 ввод РП-14 включить в работу | 20.11.2020  16:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 20.11.2020  19:12 |
| 23.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-13001 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 24.11.2020  09:00 | 24.11.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.11.2020  09:02 | 24.11.2020  10:00 |
| 23.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0222 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 24.11.2020  14:00 | 24.11.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.11.2020  14:08 | 24.11.2020  15:00 |
| 23.11.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№13 «Нефтекамск» обрубка деревьев | 24.11.2020  15:00 | 24.11.2020  18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.11.2020  15:12 | 24.11.2020 |
| 23.11.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 «Монтажная» ремонт разрядника | 23.11.2020  17:30 | 23.11.2020  19:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.11.2020  17:44 | 23.11.2020  18:20 |
| 23.11.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-1406 перевод нагрузки 0,4кВ на Т-2 | 23.11.2020  09:30 | 23.11.2020  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.11.2020  09:45 | 23.11.2020  09:54 |
| 23.11.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-2703 монтаж узла учета | 24.11.2020  14:00 | 24.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.11.2020  14:00 | 24.11.2020  15:57 |
| 24.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0325 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 25.11.2020  09:00 | 25.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  14:00 | 25.11.2020  15:20 |
| 24.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2808 Т-1 тек.ремонт | 25.11.2020  13:40 | 25.11.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  08:40 | 25.11.2020  10:00 |
| 24.11.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Нагорная с КТП-1208 замена опоры №5а | 25.11.2020  13:30 | 25.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  13:30 | 25.11.2020  17:00 |
| 24.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2808 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-1 на Т-2 | 25.11.2020  04:00 | 25.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  04:31 | 25.11.2020  04:40 |
| 24.11.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-0739 по 6кВ замена т/т | 25.11.2020  14:00 | 25.11.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  14:00 | 25.11.2020  15:00 |
| 24.11.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-1406 разделение нагрузки | 25.11.2020  04:00 | 25.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  05:03 | 25.11.2020  05:13 |
| 25.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-29011 произвести ВВ испытания и ввести в работу КЛ 6кВ ввод с ф.№13 «Нефтекамск» |  | 25.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  09:00 | 25.11.2020  10:00 |
| 25.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-13 яч.№3 ввод ТП-0113 включить в работу | 25.11.2020  10:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.11.2020  10:34 | 25.11.2020  10:50 |
| 25.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | 5307 тр-ры поочередно тек.ремонт | 26.11.2020  09:00 | 26.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.11.2020  08:40 | 26.11.2020  10:30 |
| 25.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки с Т-2 (400кВА) на Т-1 (630) | 26.11.2020  04:00 | 26.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.11.2020  04:31 | 26.11.2020  04:41 |
| 25.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 разделение нагрузки |  | 26.11.2020  09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.11.2020  04:18 | 26.11.2020  04:22 |
| 25.11.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-405 ТП-8004, ТП-1404-ТП-401 произвести ВВ испытания, включить в работу после переврезки | 27.11.2020  13:30 | 27.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.11.2020  08:30 | 26.11.2020  11:20 |
| 26.11.2020 | Двоеглазов А.А. | План. | ТП-15001 откл. фул.Давлетшиной правая сторона, замена ТТ на УО | 27.11.2020  14:30 | 27.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.11.2020  13:33 | 27.11.2020  14:05 |
| 26.11.2020 | Двоеглазов А.А. | План. | Откл. КТП-15005 по 6кВ замена ТТ на УО | 27.11.2020  04:00 | 27.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.11.2020  14:30 | 27.11.2020  14:55 |
| 26.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2703 разделение нагрузки | 27.11.2020  04:00 | 27.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.11.2020  05:09 | 27.11.2020  05:16 |
| 26.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки Т-1 на Т-2 | 27.11.2020  04:00 | 27.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.11.2020  04:35 | 27.11.2020  04:45 |
| 26.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-601 разделение нагрузки на тр-рах | 27.11.2020  04:00 | 27.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.11.2020  05:00 | 27.11.2020  05:05 |
| 26.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-605 разделение нагрузки на тр-рах | 27.11.2020  04:00 | 27.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.11.2020  04:47 | 27.11.2020  04:55 |
| 26.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-13006 РУ-0,4кВ замена руб-ка ул.осв. | 26.11.2020  13:40 | 26.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.11.2020  13:45 | 26.11.2020  14:00 |
| 27.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5307 Т-1 тек.ремонт РУ | 27.11.2020  09:00 | 27.11.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.11.2020  09:40 | 27.11.2020  10:30 |
| 27.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1221 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 27.11.2020  13:40 | 27.11.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена, потребитель не отвечает | |
| 27.11.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 разделение нагрузки на тр-рах | 28.11.2020  04:00 | 28.11.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.11.2020  05:05 | 28.11.2020  05:12 |
| 27.11.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-1020 на вводе с ТП-802 замена конц.муфты | 30.11.2020  09:00 | 30.11.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.11.2020  08:35 | 30.11.2020  15:00 |
| 30.11.2020 | Пахомов А.Н. | План. | КЛ-0,4кВ РП-2 до ж/д Комс. 29 измерение до 1кВ | 01.12.2020  14:00 | 01.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.11.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1221 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 01.12.2020  09:00 | 01.12.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.11.2020 | Денисов Н.В. | План. | Амзя КТП-4 регулировка напряжения | 30.11.2020  09:30 | 30.11.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.11.2020  09:45 | 30.11.2020  09:55 |