|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2021 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ отпайка с КТП 8009 на КТП 1217 на КТП 1926 | 02.11.2021  14:00 | 02.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 02.11.2021  14:01 | 02.11.2021  14:48 |
| 02.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 6521 РУ 6кВ шурфовка КЛ 6кВ 1180 Неф-к | 02.11.2021  09:00 | 15:00 | Галлямов Д.Ф. | Без отключен. |  |
| 02.11.2021 | Закиев | План. | КЛ 6кВ РП6 ТП 2910 включить в работу после ВВ испыт. |  | 02.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. |  | 02.11.2021  09:23 |
| 02.11.2021 | Закиев | План. | КЛ 6кВ ТП 1506-ТП 1510 произвести ВВ испыт. и включить в работу |  | 03.11.2021  15:00 | Галлямов Д.Ф. |  | 03.11.2021  включен |
| 02.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ с ТП 29011  Монтаж СиПа ИП Бусник | 03.11.2021  09:00 | 03.11.2021  17:00 | Галлямов Д.Ф. | Без отключен. |  |
| 02.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 2121 тек.ремонт РУ 6/0,4кВ тр-ры | 03.11.2021  09:30 | 03.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 03.11.2021  09:25 | 03.11.2021  10:40 |
| 02.11.2021 | Артемов | План. | Откл. ж/дом Ленина 47г монтаж узла учета | 03.11.2021  09:00 | 03.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 03.11.2021  09:20 | 03.11.2021  10:45 |
| 03.11.2021 | Семенов | План. | КТП-811 регулировка напряжения | 03.11.2021  13:00 | 03.11.2021  14:00 | Галлямов Д.Ф. | Отмена. Напряж-е в пределах нормы  230/232/  228 |  |
| 03.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Ленина с КТП-8012 демонтаж ВЛ | 05.11.2021  09:30 | 07.11.2021  16:30 | Галлямов Д.Ф. | 05.11.2021  09:15 | 06.11.2021  14:30 |
| 03.11.2021 | Пахомов | План. | РП № 7 ввод ТП-0206 прогруз РЗА | 08.11.2021  09:00 | 09.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 08.11.2021  09:45 | 09.11.2021  14:55 |
| 03.11.2021 | Шакиров | План. | КТП-1926 включить на х/х |  |  | Галлямов Д.Ф. | 03.11.2021 | включено |
| 03.11.2021 | Закиев | План. | КТП 8012 КТП 1924 перевод нагрузки с ВЛ на КЛ | 04.11.2021  09:00 |  | Галлямов Д.Ф. | 04.11.2021  09:00 | 04.11.2021  16:00 |
| 03.11.2021 | Мухаметдинов | План. | ТП-1215 замена предохранителя ф.Молодежная | 03.11.2021  23:00 | 03.11.2021  23:40 | Галлямов Д.Ф. | 03.11.2021  23:25 | 03.11.2021  23:34 |
| 08.11.2021 | Асанов | План. | ТП 29011 Сип в РУ-0,4кВ | 09.11.2021  13:00 | 09.11.2021  14:00 | Галлямов Д.Ф. | 09.11.2021  13:00 | 09.11.2021  13:50 |
| 08.11.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Уфимская с КТП 9003 Монтаж СИП по ул. Российской без отключения | 09.11.2021  13:00 | 09.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 09.11.2021  13:20 | 09.11.2021  16:55 |
| 08.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 1902 тек.ремонт РУ6/0,4кВ тр-ры | 09.11.2021  09:00 | 09.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 09.11.2021  09:00 | 09.11.2021  10:20 |
| 08.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 1907тек.ремонт РУ6/0,4кВ тр-ры | 09.11.2021  09:00 | 09.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 09.11.2021  09:00 | 09.11.2021  10:20 |
| 08.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 1906 тек.ремонт РУ6/0,4кВ тр-ры | 09.11.2021  09:00 | 09.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 09.11.2021  09:00 | 09.11.2021  10:20 |
| 08.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 0206 тек.ремонт РУ6/0,4кВ тр-ры | 11.11.2021  09:00 | 11.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 11.11.2021  09:03 | 11.11.2021  10:49 |
| 09.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 505 тек.ремонт РУ6/0,4кВ тр-ры | 12.11.2021  15:00 | 12.11.2021  17:00 | Галлямов Д.Ф. | 12.11.2021  15:00 | 12.11.2021  15:45 |
| 09.11.2021 | Артемов | План. | Отключение жд нефтяников 15 Монтаж узла учета на маг. Оазис | 10.11.2021  09:00 | 10.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 12.11.2015  10:10 | 12.11.2021  11:30 |
| 09.11.2021 | Пахомов | План. | РП 2 514 ТП 601 прогруз РЗА | 10.11.2021  09:00 | 10.11.2021  10:00 | Галлямов Д.Ф. | 10.11.2021  09:05 | 11.11.2021  16:00 |
| 09.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Зои Космодемьянской с КТП 313 установка опоры по тех прису | 10.11.2021  09:30  Без откл. | 10.11.2021  12:00 | Галлямов Д.Ф. | Без отключ. |  |
| 09.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВф. Уральская с КТП 5115 установка опор по тех прису | 10.11.2021  13:30  Без откл. | 10.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | Без отключ. |  |
| 09.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 1536 тек.ремонт РУ6/0,4кВ тр-ры | 10.11.2021  09:00 | 10.11.2021  10:30 | Галлямов Д.Ф. | 10.11.2021  09:20 | 10.11.2021  10:14 |
| 09.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 0826 тек.ремонт РУ6/0,4кВ тр-ры | 10.11.2021  14:00 | 10.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 10.11.2021  14:00 | 10.11.2021  14:55 |
| 09.11.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП-5008 –ТП-0525 отключить для безопасного производства работ | 10.11.2021  09:00 |  | Галлямов Д.Ф. | 10.11.2021  09:29 |  |
| 10.11.2021 | Шакиров | План. | ТП-1405 Т-1 Замена трансформатора | 11.11.2021  09:00 | 11.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 11.11.2021  09:00 | 11.11.2021  10:22 |
| 10.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Молодежная-Российская С КТП-9005 монтаж СиПа | 11.11.2021  09:30 | 11.11.2021  12:00 | Галлямов Д.Ф. | 11.11.2021  09:45 | 11.11.2021  11:00 |
| 10.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Подлесная с КТП-0339 монтаж СиПа | 11.11.2021  13:30 | 11.11.2021  16:30 | Галлямов Д.Ф. | 11.11.2021  13:40 | 11.11.2021  16:00 |
| 11.11.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП-1102-1503 включить в работу после ВВ испыт. |  | 11.11.2021  09:00 | Галлямов Д.Ф. |  | 11.11.2021  10:11 |
| 11.11.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП-1506-1510 включить в работу после ВВ испыт. |  | 11.11.2021  10:00 | Галлямов Д.Ф. |  | 11.11.2021  10:34 |
| 11.11.2021 | Артемов | План. | Отключ. ТП 0706 монтаж узла учета ф. гаражи Парковая 18 | 12.11.2021  13:00 | 12.11.2021  14:30 | Галлямов Д.Ф. | 12.11.2021  13:00 | 12.11.2021  14:00 |
| 11.11.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП-1502-1504 отключить для безопасного ведения работ по углублению КЛ | 12.11.2021  09:00 | 12.11.2021  09:00 | Галлямов Д.Ф. | 12.11.2021  09:00 | 12.11.2021  09:30 |
| 11.11.2021 | Артемов | План. | Отключ. ТП 0723 ф. Первостроителей прав.лев.сторона монтаж узла учета | 12.11.2021  09:30 | 12.11.2021  12:30 | Галлямов Д.Ф. | 12.11.2021  09:30 | 12.11.2021  10:30 |
| 12.11.2021 | Пахомов | План. | РП 2 №9 ввод ТП 1511 прогруз РЗА | 15.11.202109:00 | 16.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 15.11.202108:55 | 16.11.2021  15:40 |
| 12.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ул. освещ. С КТП 8012 о | 15.11.202109:00 | 16.11.2021  15:00 | Галлямов Д.Ф. | 15.11.202109:40 | 16.11.2021  10:40 |
| 12.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ с ТП 509 монтаж СиПана Гранд-Логистик Договорные работы | 15.11.202109:30 | 16.11.2021  12:00 | Галлямов Д.Ф. | 15.11.202109:40 | 16.11.2021  10:30 |
| 12.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП 1620 монтаж СиПа по опорам ВЛ-6кВ ф. 8 ПС Ташкиново на МТС вышка | 15.11.202113:30 | 16.11.2021  16:30 | Галлямов Д.Ф. | 15.11.2021113:30 | 16.11.2021  16:00 |
| 15.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 3053, 7624, 3059,7625,7618 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 17.11.2021  09:00 | 18.11.2021  18:00 | Галлямов Д.Ф.  7625  7618  7624  3059  3053 | 17.11.2021  12:10  15:05  13:35  16:35  17:10 | 17.11.2021  12:50  16:05  14:10  16:55  19:00 |
| 15.11.2021 | Закиев | План. | КЛ 6кВ ТП 1502-ТП 1504 включен в работу |  | 15.11.2021  10:00 | Галлямов Д.Ф. | - | 15.11.2021  10:20 |
| 15.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 513 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ | 16.11.2021  14:00 | 16.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 16.11.2021  14:00 | 16.11.2021  14:50 |
| 15.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 1705 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 16.11.2021  09:00 | 16.11.2021  10:30 | Галлямов Д.Ф. | 16.11.2021  09:00 | 16.11.2021  10:08 |
| 15.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лесорубов с КТП 4701 монтаж СиПа по техпрису | 16.11.2021  09:00 | 16.11.2021  12:00 | Галлямов Д.Ф. | 16.11.2021  09:10 | 16.11.2021  11:30 |
| 15.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Автомобилистов с КТП-11010 перевод нагрузки на КТП 5127 | 16.11.2021  13:00 | 16.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 16.11.2021  13:30 | 16.11.2021  15:00 |
| 15.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Молодежная с КТП 5127 монтаж СиПа | 16.11.2021  13:00 | 16.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 16.11.2021  13:30 | 16.11.2021  15:00 |
| 15.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 0706 РУ-0,4кВ 1с.ш. Переключить автомат ф.гаражи | 16.11.2021  12:30 | 16.11.2021  14:00 | Галлямов Д.Ф. | 16.11.2021  12:30 | 16.11.2021  13:25 |
| 15.11.2021 | Артемов | План. | ТП 0122 откл. ф.ул. Первостр Юная | 16.11.2021  14:00 | 16.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 16.11.2021  14:30 | 16.11.2021  15:40 |
| 16.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Кузнецова с КТП 325 Монтаж СиПа на мебельн цех по тех. | 17.11.2021  09:30  без отк. | 17.11.2021  12:00 | Галлямов Д.Ф. | 17.11.2021  09:40 | 17.11.2021  11:00 |
| 16.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4 кВ ф.Нагорная с КТП 0926 перенос опоры | 17.11.2021  13:30 | 17.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 17.11.2021  13:40 | 17.11.2021  14:40 |
| 16.11.2021 | Пахомов | План. | РП-2 21 ввод ТП 1020 прогруз РЗА | 17.11.2021  09:00 | 17.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 17.11.2021  09:12 | 18.11.2021  16:00 |
| 16.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 2102 тек.рем. РУ-0,4 кВ тр-ры | 17.11.2021  14:00 | 17.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 17.11.2021  14:10 | 17.11.2021  15:10 |
| 16.11.2021 | Закиев | План. | КТП 1926 перек.потреб. в ЩС ф. ул.Ленина ф. ул.Чеверева | 17.11.2021  14:00 | 17.11.2021  17:00 | Галлямов Д.Ф. | 17.11.2021  14:00 | 17.11.2021  15:00 |
| 16.11.2021 | Артемов | План. | ТП 2703 откл. ф. ул. Майская Монтаж узла учета | 17.11.2021  14:00 | 17.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 17.11.2021  14:15 | 17.11.2021  14:45 |
| 17.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4 кВ ф. с КТП 402 Монтаж СиПа | 19.11.2021  10:00 | 19.11.2021  11:30 | Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 17.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Касево Монтаж РЛК | 18.11.2021  14:00 | 18.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 18.11.2021  14:04 | 18.11.2021  15:08 |
| 17.11.2021 | Закиев | План. | КТП 8012 перевод нагрузки по КЛ | 18.11.2021  14:00 | 18.11.2021  17:00 | Галлямов Д.Ф. | 18.11.2021  14:05 | 18.11.2021  16:45 |
| 17.11.2021 | Артемов | План. | Откл. по 6кВ ТП 325 Монтаж узла учета | 18.11.2021  17:00 | 18.11.2021  20:00 | Галлямов Д.Ф. | 18.11.2021  17:00 |  |
| 18.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 2901 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 18.11.2021  09:00 | 18.11.2021  11:00 | Галлямов Д.Ф. | 18.11.2021  09:34 | 18.11.2021  10:47 |
| 18.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 509 тек.рем. РУ-0,4 кВ тр-р | 18.11.2021  15:00 | 18.11.2021  17:00 | Галлямов Д.Ф. | 18.11.2021  15:05 | 18.11.2021  16:22 |
| 18.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 328 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 19.11.2021  09:00 | 19.11.2021  10:30 | Галлямов Д.Ф. | 19.11.2021  09:02 | 19.11.2021  10:18 |
| 18.11.2021 | Артемов | План. | Откл. по 0,4кВ ТП 0423 Монтаж узла учета | 19.11.2021  13:30 | 19.11.2021  14:30 | Галлямов Д.Ф. | без отк-я Тебеньков по тел. |  |
| 19.11.2021 | Пахомов | План. | РП-2 №5 ввод ТП 2801 прогруз РЗА | 22.11.2021  09:00 | 23.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 22.11.2021  11:03 | 23.11.2021  14:00 |
| 19.11.2021 | Хатмуллин | План. | ТП 0413 Отк-ть ф. ж/д НБШ 10 Ревизия контактов на рубильнике | 19.11.2021  13:35 | 19.11.2021  13:50 | Галлямов Д.Ф. | 19.11.2021  13:36 | 19.11.2021  13:45 |
| 19.11.2021 | Артемов | План. | ТП 509 отк-ть ф.ГК Чайка | 20.11.2021  09:00 | 20.11.2021  17:00 | Галлямов Д.Ф. | 20.11.2021  09:00 | 20.11.2021  10:00 |
| 22.11.2021 | Артемов | План. | ТП 3201 отк-ть по 6кВ Замена эл. сч-ка | 23.11.2021  16:00 | 23.11.2021  17:00  на 1 час | Галлямов Д.Ф. | 23.11.2021  16:01 | 23.11.2021  16:30 |
| 23.11.2021 | Пахомов | План. | РП-2 №16 ввод ТП 1501 Прогруз РЗА | 24.11.2021  09:00 | 25.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 24.11.2021  09:00 | 25.11.2021  14:00 |
| 23.11.2021 | Шакиров | План. | ТП 1754, 1755 текущ.рем. РУ-6кВ тр-ры | 25.11.2021  14:00 | 26.11.2021  17:00 | Галлямов Д.Ф.  1754  1755 | 25.11.2021  14:00  16:20 | 25.11.2021  15:50  18:00 |
| 24.11.2021 | Закиев | План. | КТП 8012 переключение абонентов КЛ ф. ул. Ленина | 24.11.2021  14:00 | 24.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 24.11.2021  14:00 | 24.11.2021  16:00 |
| 24.11.2021 | Шакиров | План. | КТП 1924А Демонтаж КТП | 24.11.2021  13:30 | 24.11.2021  15:00 | Галлямов Д.Ф. | 24.11.2021  13:00 | 24.11.2021  14:20 |
| 24.11.2021 | Шаймуратов | План. | Н.Бенрезовка Строит 47 отк-ть для монтажа муфт | 24.11.2021  14:00 | 24.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 24.11.2021  14:00 | 24.11.2021  16:00 |
| 24.11.2021 | Артемов | План. | Отк-ть в ТП 0123 тр-р №1 для монтажа узла учета | 25.11.2021  13:30 | 25.11.2021  14:30 | Галлямов Д.Ф. | 25.11.2021  13:42 | 25.11.2021  14:42 |
| 25.11.2021 | Закиев | План. | КТП 1926 отк-ть  ф. ул. Ленина для переключения абонентов | 25.11.2021  14:00 | 25.11.2021  16:30 | Галлямов Д.Ф. | 25.11.2021  13:47 | 25.11.2021  16:00 |
| 25.11.2021 | Пахомов | План. | РП-2 №15 ввод ТП 1511 прогруз РЗА | 26.11.2021  09:00 | 26.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 26.11.2021  09:08 | 29.11.2021  15:00 |
| 25.11.2021 | Артемов | План. | Отк-ть ж/д Ленина 13А монтаж узла учета | 26.11.2021  10:00 | 26.11.2021  12:00 | Галлямов Д.Ф. | 26.11.2021  10:08 | 26.11.2021  10:55 |
| 25.11.2021 | Артемов | План. | ТП 0223 отк-ть по 6кВ монтаж узла учета | 26.11.2021  13:30 | 26.11.2021  14:30 | Галлямов Д.Ф. | 26.11.2021  13:40 | 26.11.2021  14:30 |
| 26.11.2021 | Артемов | План. | ТП 0623 отк-ть по6кВ  монтаж узла учета | 29.11.2021  13:30 | 29.11.2021  14:30 | Галлямов Д.Ф. | 29.11.2021  13:51 | 29.11.2021  14:20 |
| 29.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Молодежная с КТП 5127 тек.рем. монтаж СиПа | 30.11.2021  09:30 | 30.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 30.11.2021  13:40 | 30.11.2021  15:10 |
| 29.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Автомобилистов с КТП 11010 тек.рем. | 30.11.2021  09:30 | 30.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 30.11.2021  13:40 | 30.11.2021  15.10 |
| 29.11.2021 | Пахомов | План. | РП-2 №13 ввод ТП 2810 прогруз РЗА | 02.12.2021  09:00 | 02.12.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Молодежная с КТП 5127 текущ.ремонт монт. СиПа | 01.12.2021  09:30 | 01.12.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 01.12.2021  09:40 | 01.12.2021  11:00 |
| 30.11.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Автомобилистов с КТП 11010 текущ.ремонт монт. СиПа | 01.12.2021  09:30 | 01.12.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 01.12.2021  13:40 | 01.12.2021  16:00 |
| 30.11.2021 | Закиев | План. | КТП 5127 вк-ть КЛ 0,4 кВ после перекладки |  | 30.11.2021  16:00 | Галлямов Д.Ф. | 30.11.2021  16:00 |  |
| 30.11.2021 | Семенов | План. | КТП 1208 протяжка к-ктов на руб.-0,4кВ ф.Лесная | 30.11.2021  21:20 | 30.11.2021  21:45 | Галлямов Д.Ф. | 30.11.2021  21:23 | 30:11.2021  21:41 |