|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1709 включить в работу | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.10.202010:42 | 01.10.202010:55 |
| 01.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Нефтекамск» подкл. КТП-6521 |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 01.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. КТП-6521 в/в оборудования
2. ПС «Касево» ф.№13 прогруз РЗА
 | 02.10.202014:0005.10.202009:00 | 02.10.202016:0006.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.10.202009:5505.10.202008:30 | 02.10.202011:2006.10.202016:00 |
| 01.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучистая КТП-0920 устранение к/з | 01.10.202013:30 | 01.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.10.202013:30 | 01.10.202015:55 |
| 05.10.2020 | Денисов Н.В. | План. | Подготовка схемы для откл. ф.№27 ф.№25 ф.№12 «Уразаево» | 06.10.202003:00 | 06.10.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 05.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Маринская КТП-0623 демонтаж и монтаж опор по заявлению | 06.10.202009:30 | 06.10.202010:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.10.202013:30 | 06.10.202014:30 |
| 05.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Серебристая с КТП-0920 демонтаж и монтаж опор по заявлению | 06.10.202010:30 | 06.10.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.10.202009:32 | 06.10.202013:15 |
| 06.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. Ф.28 «Искож» отключить для замены «Сириус» ТП-5306
2. ПС «Касево» яч.№9 ф.№9 прогруз РЗА
 | 07.10.202009:0007.10.202009:00 | 07.10.202016:0007.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.10.202009:16 | 07.10.2020 |
| 06.10.2020 | Ахунов В.Р. | План. | Демонтаж ж/б опор пр.Комсомольский 43в-45 от ул.Карцева до пер.Холбана | 08.10.202009:00 | 09.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.10.202009:00 |  |
| 07.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Ф.№9 «Касево» подготовка схемы | 07.10.202003:00 | 07.10.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.10.202005:00 | 07.10.202005:11 |
| 07.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Восстановление схемы ф.№27, 25, 12 «Уразаево» | 07.10.202003:00 | 07.10.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.10.202004:00 | 07.10.202004:43 |
| 07.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Восстановление схемы ф.№13 «Касево» | 07.10.202004:00 | 07.10.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.10.202005:21 | 08.10.202005:37 |
| 07.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Нефтекамск» подключение КТП-6521 | 08.10.202008:00 | 08.10.202010:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.10.202008:40 | 08.10.202010:03 |
| 08.10.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2413 РУ-0,4кВ  | 08.10.202010:00 | 08.10.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.10.202010:30 | 08.10.202013:20 |
| 08.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ПС «Касево» №8 ф.№8 прогруз РЗА
2. ТП-513 ввод ТП-509 проруз РЗА
 | 09.10.202009:0013:3009.10.202009:00 | 09.10.202012:0017:0009.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена НЭС09.10.2020 09.10.202009:00 15:10 |
| 09.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ РП-2 ТП-601 включить в работу после ремонта | 09.10.202009:00 | 09.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.10.202014:00 | 08.10.202015:25 |
| 09.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-1025 ввод ТП-0925 прогруз РЗА | 13.10.202009:00 | 14.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.10.202008:40 | 13.10.202013:20 |
| 09.10.2020 | Денисов Н.В. | План. | Восстановление схемы ф.№9 «Касево» подготовка схемы ф.№8 «Ташкиново» | 10.10.202005:00 | 10.10.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.10.202005:20 | 10.10.202005:35 |
| 11.10.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | РП-2 отключение для восстановления норм.схемы I с.ш. | 11.10.202012:30 | 11.10.202013:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.10.202012:54 | 11.10.202012:55 |
| 13.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» ремонт РЛК РС-900 | 14.10.202009:30 | 14.10.202015:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.10.202009:49 | 14.10.202010:20 |
| 13.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | Отключить КТП-2413 для подключения новых КЛ-0,4кВ отключить РО-2408 | 14.10.202010:00 | 14.10.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.10.202011:17 | 14.10.202013:00 |
| 13.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№20 «Монтажная» отпайка на КТП-1534. РЛНД на РЛК договорные работы РО-1736 | 16.10.202015:00 | 16.10.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.10.202015:20 | 16.10.202016:30 |
| 13.10.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-328 РУ-6кВ IIс.ткл.для монтажа КСО СВЧ на тр-р №2 | 14.10.202009:00 | 14.10.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.10.202009:21 | 14.10.202010:30 |
| 13.10.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5125 тек.ремонт 6/0,4кВ  | 14.10.202013:40 | 14.10.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.10.202013:45 | 14.10.202014:40 |
| 13.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1025 ввод ТП-0925 включить в работу
2. ТП-0723 ввод ТП-0823 прогруз РЗА
3. ПС «Касево» ф.№8 отключить для прогруза РЗА
 | 13.10.202013:4514.10.202009:0015.10.202009:00 | 15.10.202016:0016.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.10.202014:0515.10.202015:00 | 15.10.202015:1015.10.202015:10 |
| 13.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-311 откл. тр-р №1,2 замена приборов учета | 15.10.202012:00 | 15.10.202013:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Предупредить охрану и ИТ | 15.10.202012:00 | 15.10.202013:00 |
| 13.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Восстановление норм.схемы ф.№9 «Касево» | 14.10.202004:00 | 14.10.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 14.10.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5128 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 15.10.202009:00 | 15.10.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.10.202009:30 | 15.10.202010:40 |
| 14.10.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-819 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 15.10.202013:40 | 15.10.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.10.202013:40 | 15.10.202015:00 |
| 14.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-1120 восстан.схемы перевод на ф.№9 «Касево» | 14.10.202020:00 | 14.10.202021:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.10.202020:01 | 14.10.202020:04 |
| 15.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Восстановление норм.схемы ф.№9 «Зенит» | 16.10.202004:00 | 16.10.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.10.202005:18 | 16.10.202005:24 |
| 16.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Мечеть с КТП-2414 перенос укосины по заявлению  | 16.10.202013:30 | 16.10.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.10.202013:17 | 16.10.202016:00 |
| 18.10.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Причал» отключить для опробывания поиска «земли» | 18.10.202018:00 | 18.10.202018:10 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.10.202018:00 | 18.10.202018:07 |
| 19.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-11011 откл.ф.Спортивный для ремонта ввода ВЛ | 19.10.202009:20 | 19.10.202010:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.10.202009:20 | 19.10.202010:15 |
| 19.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ПС «Касево» ф.№11ремонт РЛК | 19.10.202010:35 | 19.10.202011:10 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.10.202010:41 | 19.10.202011:40 |
| 19.10.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. (Асанов Р.Р.) | План. | ПС «Касево» ф.№11ремонт РО-300 | 20.10.202013:30 | 20.10.202015:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.10.202013:30 | 20.10.202015:35 |
| 19.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0823 ввод ТП-0723 прогруз РЗА | 20.10.202013:00 | 20.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.10.202013:05 | 20.10.202014:50 |
| 19.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | ф.№14 ПС «Зенит» отключить для врезки в КЛ-6кВ | 20.10.202012:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 20.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-0826 тек.ремонт ВН-16 | 21.10.2020 13:30 | 21.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.10.202013:25 | 21.10.202015:10 |
| 20.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0723 ремонт ВВ ввод с ТП-0823 | 21.10.202009:00 | 21.10.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.10.202009:00 | 21.10.202009:50 |
| 20.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-308 переделка схемы учета | 21.10.202009:30 | 21.10.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.10.202009:30 | 21.10.202011:30 |
| 21.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | Откл. ф.№14 «Зенит» заземлить, разрезание КЛ-6кВ, заводка в новое в новое БКТП | 22.10.202009:00 | 23.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.10.202009:47 |  |
| 21.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-812 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.10.202013:30 | 22.10.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.10.202013:35 | 22.10.202014:45 |
| 21.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0723 ввод ТП-0122 прогруз РЗА | 22.10.202009:00 | 22.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.10.202009:05 | 22.10.202015:30 |
| 21.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0723 включить в работу ВВ на вводе с ТП-0823  | 21.10.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.10.202016:40 | Включен |
| 22.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | Откл.КЛ-6кВ ТП-1510-ТП-2809, РП-2-ТП-2810 для безопасного проведения работ по выносу и углублению | 22.10.202009:00 | 23.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.10.202009:58 |  |
| 22.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-810 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ ТП-0723 ремонт ЗН ввод с ТП-0122 | 23.10.202013:3023.10.202009:30 | 23.10.202015:3023.10.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.10.202013:3623.10.202009:02 | 23.10.202014:5523.10.202009:40 |
| 23.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0825 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.10.202013:30 | 26.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.10.202014:15 | 26.10.202015:10 |
| 23.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-0122 ф.ул. Первостроителей, ф.Юная | 23.10.202013:00 | 23.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.10.202013:15 | 23.10.202014:55 |
| 23.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0723 ввод ТП-0423 прогруз РЗА | 26.10.202009:00 | 26.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.10.202009:20 | 26.10.202015:30 |
| 23.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-0122 откл.фид. ул.Первостроителей  | 26.10.202009:00 | 26.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.10.202013:30 | 26.10.202015:00 |
| 26.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0125 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 27.10.202013:00 | 27.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.10.202014:25 | 27.10.202015:25 |
| 26.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Чкалова с КТП-0926, тек.ремонт | 26.10.202013:30 | 26.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 26.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Луговая с КТП-1101. Демонтаж и монтаж опоры по заявлению Луговая 18 | 26.10.202013:30 | 26.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.10.202013:30 | 26.10.202015:35 |
| 26.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Полиция с ТП-1705. Демонтаж КЛ, монтаж СИП, по заявлению полиции | 27.10.202012:00 | 27.10.202014:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Отключение 0,4кВ | 27.10.202012:30 | 27.10.202013:40 |
| 26.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-0122 откл. ф. ул.Первостроителей  | 27.10.202013:00 | 27.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 26.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0723 ввод ТП-0423 включить в работу | 26.10.202018:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.10.202011:20 |  |
| 27.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0423 ремонт ВН на вводе с ТП-0723 | 27.10.202010:00 | 27.10.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.10.202010:22 | 27.10.202011:00 |
| 27.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5006 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 28.10.202014:00 | 28.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.10.202014:00 | 28.10.202015:30 |
| 27.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП- 0823 ввод ТП-2701 прогруз РЗА | 28.10.202009:00 | 28.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.10.202009:00 | 28.10.202010:30 |
| 27.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-8003 ф.ул.Инициативная заявка тех.присоед. | 28.10.202013:30 | 28.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.10.202013:30 | 28.10.202014:50 |
| 27.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-1205 ф.ул.Нагорная | 28.10.202009:30 | 28.10.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09:30 | 11:30 |
| 28.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0123 ввод ТП-0623 | 29.10.202009:00 | 30.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.10.202010:30 | 30.10.202016:33 |
| 28.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ в РП-2 ТП-2810 включить после выноса из зоны асфальтирования  |  | 28.10.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 29.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-0122 откл.ф.ул. Первостроителей замена эл.счетчиков  | 29.10.202013:30 | 29.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 29.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0723 тек.ремонт Т-2 | 30.10.202009:00 | 30.10.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09:02 | 09:50 |
| 29.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0101 тек.ремонт Т-1 | 30.10.202014:00 | 30.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10:12 | 10:50 |
| 29.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-510 ф.№14 ПС «Монтажная» | 02.11.202009:00 | 03.11.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.11.202009:30 | 03.11.202015:00 |
| 29.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№28 «Ташкиново» монтаж изоляторов  | 30.10.202009:00 | 30.10.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09:27 | 10:16 |
| 30.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-0122 откл. ф.ул. Первостроителей замена эл.счетчиков | 30.10.202013:20 | 30.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:30 | 16:00 |
| 30.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0723 тек.ремонт Т-1 | 02.11.202009:00 | 02.11.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-0101 тек.ремонт Т-2 | 02.11.202014:00 | 02.11.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0723 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 02.11.202004:00 | 02.11.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.11.202005:10 | 02.11.202005:16 |
| 30.10.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0101 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 02.11.202004:00 | 02.11.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.11.202004:45 | 02.11.202004:53 |
| 30.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-1510-ТП-2809 включить после выноса из зоны асфальтирования |  | 30.10.202010:0016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.10.202013:37 | 13:42 |
| 30.10.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 «Ташкиново» тек.ремонт расчистка трассы | 30.10.202014:00 | 30.10.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ф.№10 «Искож» произвести вв испытание после монтажа муфты | 02.11.202009:00 | 02.11.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:43 | 14:40 |
| 30.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-811 ф.ул.Крымская | 02.11.202009:30 | 02.11.202010:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в ТП-811 ф.ул.Полевая | 02.11.202013:30 | 02.11.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.10.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0113 ввод ТП-0623 включить в работу | 30.10.202017:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16:10 | 16:33 |