|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-12 перевод нагрузки 0,4кВ с Т-1 на Т-2 | 02.09.2020  04:00 | 02.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2020  04:40 | 02.09.2020  04:45 |
| 01.09.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2702 перевод нагрузки 0,4кВ с Т-1 на Т-2 | 02.09.2020  04:00 | 02.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2020  04:54 | 02.09.2020  05:02 |
| 01.09.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-2702 тр-р №1 монтаж узла учета | 02.09.2020  09:30 | 02.09.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2020  09:30 | 02.09.2020  11:15 |
| 01.09.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Откл.ТП-1216 для заводки кабеля 6кВ от КТП-1626 | 02.09.2020  09:00 | 02.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2020  08:55 | 02.09.2020  11:14 |
| 01.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «КНС-14» откл.отпайку с 0924 на 5007, демонтаж ВЛ, договорные работы | 03.09.2020  09:30 | 03.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2020  09:30 | 03.09.2020  11:30 |
| 01.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-12 яч.№11 ввод с ТП-904 включить в работу | 01.09.2020  15:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.09.2020 | 01.09.2020  15:30  Включен |
| 01.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-12 яч.№5 Т-1 прогруз РЗА | 02.08.2020  08:30 | 02.08.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2020  08:10 | 02.09.2020  15:15 |
| 02.09.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Степная 19 монтаж узла учета | 03.09.2020  10:00 | 03.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2020  10:15 | 03.09.2020  11:40 |
| 02.09.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Вкл. в работу тр-р №1 ТП-2702 | 02.09.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2020  04:37 | 03.09.2020  04:48 |
| 02.09.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2702 разделение нагрузки 0,4кВ | 03.09.2020  04:00 | 03.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2020  04:38 | 03.09.2020  04:48 |
| 02.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-12 яч.№5 Т-1 включить в работу | 02.09.2020  15:10 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 02.09.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-12 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-2 на Т-1 | 03.09.2020  04:00 | 03.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2020  04:16 | 03.09.2020  04:24 |
| 03.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-8009 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 04.09.2020  09:00 | 04.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.09.2020  09:15 | 04.09.2020  10:20 |
| 03.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-12 яч.№2 Т-2 прогруз РЗА | 04.09.2020  08:30 | 04.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.09.2020  08:40 | 04.09.2020  15:00 |
| 03.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-8012 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 04.09.2020  09:00 | 04.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.09.2020  09:15 | 04.09.2020  10:20 |
| 04.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№4 «КНС-14» установка опоры, обвязка РЛК | 04.09.2020  09:30 | 04.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.09.2020  10:20 | 04.09.2020  11:45 |
| 04.09.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-12 разделение нагрузки на тр-рах | 05.09.2020  04:00 | 05.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.09.2020  05:10 | 05.09.2020  05:25 |
| 04.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1710 РУ-0,4кВ замена панелей ЩО 70 | 08.09.2020  15:00 | 08.09.2020  18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.09.2020  15:00 | 08.09.2020  19:00 |
| 04.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РП-12 яч.№2 Т-2 включить в работу | 04.09.2020  15:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | 05.09.2020  05:10 |
| 07.09.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ф.№5 «Н-Березовка» отключить для монтажа кабеля на РЛК | 08.09.2020  09:30 | 08.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.09.2020  09:30 | 08.09.2020  11:00 |
| 07.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ф.№5 «Н-Березовка» подъем КЛ совместно со сл.КЛ | 08.09.2020  09:30 | 08.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.09.2020  10:00 | 08.09.2020  11:40 |
| 07.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ф.№16 «Н-Березовка» откл. КТП-0126 демонтаж ВЛ | 09.09.2020  09:00 | 09.09.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2020  09:46 | 09.09.2020  11:30 |
| 07.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Центральная, ф.Родниковая, ф.Юзыкайна с КТП-2412 кап.ремонт | 07.09.2020  09:30 | 11.09.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.09.2020  09:30 | 11.09.2020  16:50 |
| 07.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» №17 СВВ прогруз РЗА | 08.09.2020  09:00 | 09.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2020  08:30 | 10.09.2020  15:40 |
| 07.09.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-1214 отключить КЛ-0,4кВ на ж/д Строителей 49 для испытания и переключения | 07.09.2020  22:00 | 07.09.2020  24:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.09.2020  22:00 | 07.09.2020  23:19 |
| 08.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0126 замена корпуса | 09.09.2020  09:30 | 09.09.2020  13:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2020  09:40 | 09.09.2020  13:20 |
| 08.09.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ф.№5 ПС «Н-Березовка» КТП-0126 включить в работу |  | 09.09.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | 09.09.2020  13:20 |
| 08.09.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ с ТП-1214 на ж/д Строителей 49, 49а для подключения кабеля | 09.09.2020  14:30 | 09.09.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2020  14:35 | 09.09.2020  15:10 |
| 10.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» №17 СВВ включить в работу | 10.09.2020  16:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2020  14:55 | 14.09.2020  15:07 |
| 10.09.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д К.Маркса 3 замена эл.счетчиков | 11.09.2020  09:00 | 11.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.09.2020  09:00 | 11.09.2020  10:30 |
| 11.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» №15 прогруз РЗА | 14.09.2020  09:00 | 15.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2020  09:14 | 16.09.2020  15:50 |
| 11.09.2020 | Денисов Н.В. | План. | Откл. ж/д Строителей 41а Ремонт рубильника | 11.09.2020  09:00 | 11.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.09.2020  09:00 | 11.09.2020  09:50 |
| 11.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.интернат с ТП-1709 демонтаж-монтаж опор на территории по письму НСЗ | 14.09.2020  09:30 | 14.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 14.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№4 «Зенит» отпайка на КТП-0924 ремонт после наезда на опору | 14.09.2020  09:30 | 14.09.2020  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2020  14:07 | 14.09.2020  15:20 |
| 14.09.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ВЛ-6кВ ф.№4 «Зенит» замена опоры отп. КТП-0924 | 14:00 | 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2020  14:07 | 14.09.2020  15:30 |
| 14.09.2020 | Денисов Н.В. | План. | КТП-1208 регулировка напряжения | 14.09.2020  21:00 | 14.09.2020  22:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2020  21:10 | 14.09.2020  21:20 |
| 15.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.отпайки на ТП-0924 Ревизия РЛНД-1116 | 15.09.2020  14:00 | 15.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.09.2020  14:00 | 15.09.2020  14:40 |
| 15.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | РВНО-9 ф.№6 «Монтажная» в/в испытания КЛ-6кВ | 16.09.2020  08:30 | 16.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 15.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1504 замена тр-ра | 16.09.2020  14:00 | 16.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.09.2020  14:15 | 16.09.2020  15:35 |
| 15.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1709 РУ-6 отключить для переключения пристроя ТП | 17.09.2020  16:00 | 17.09.2020  17:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.09.2020  16:17 | 17.09.2020  16:30 |
| 16.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2910 Т-1 включить в работу |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | 16.09.2020  09:55 |
| 16.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-311 Т-1 замена тр-ра ТМ-250кВА | 17.09.2020  17:00 | 17.09.2020  18:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.09.2020  17:30 | 17.09.2020  18:35 |
| 16.09.2020 | Двоеглазов Д.А. | План. | Отключение ж/д Парковая 6в | 17.09.2020  10:00 | 17.09.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.09.2020  10:00 | 17.09.2020  10:30 |
| 16.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» яч.№15 включить в работу | 16.09.2020  15:40 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | 17.09.2020  08:55 |
| 16.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» яч.№4 прогруз РЗА | 17.09.2020  09:00 | 18.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.09.2020  08:50 | 18.09.2020  11:25 |
| 17.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№101 ПС «Автозаводская». Подключения КТП-6421 | 18.09.2020  09:30 | 18.09.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.09.2020  09:30 | 18.09.2020  10:23 |
| 17.09.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ КТП-0126 КТП-1626 включить в работу после испытания |  | 17.09.2020  09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | 17.09.2020  10:00 |
| 17.09.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-1401 разделить нагрузку по 0,4кВ | 18.09.2020  04:00 | 18.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.09.2020  04:25 | 18.09.2020  04:27 |
| 17.09.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-11 перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож» | 18.09.2020  04:00 | 18.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.09.2020  03:55 | 18.09.2020  03:58 |
| 18.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-311 замена Т-2 | 18.09.2020  09:00 | 18.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.09.2020  08:50 | 18.09.2020  10:30 |
| 18.09.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ КТП-1216-КТП-1626 включить в работу |  | 18.09.2020  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.09.2020  15:38 | Включен сфазирован |
| 18.09.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Откл. КТП-1216, КТП-1206, КТП-0826 для подкл. КЛ-6кВ и фазировки в КТП-1626 | 18.09.2020  13:30 | 18.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.09.2020  13:30 | 18.09.2020  15:38 |
| 18.09.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ с КТП-1626 включить в гор.резерв х/х 72ч | 18.09.2020  С 16:00 | 18.09.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.09.2020 | 15:30  Включено |
| 18.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Северная четная нечетная, разделение нагрузки на КТП-1216 и КТП-1626 | 21.09.2020  09:00 | 21.09.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2020  09:35 | 21.09.2020  11:00 |
| 18.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Луговая с КТП-1206 перевод нагрузки на КТП-1626 | 21.09.2020  13:30 | 21.09.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2020  14:05 | 21.09.2020  15:10 |
| 18.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Новая с КТП-1206 перевод нагрузки на КТП-1626 | 21.09.2020  15:00 | 21.09.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2020  15:45 | 21.09.2020  16:00 |
| 18.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» №4 включить в работу | 18.09.2020  15:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2020  14:19 | 21.09.2020  14:41 |
| 18.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» вывести в резерв 2Т, прогруз РЗА ВВ-35 2Т, яч.№14 ввод 2Т | 21.09.2020  09:00 | 23.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2020  09:30 |  |
| 21.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1313 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 22.09.2020  12:00 | 22.09.2020  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2020  12:30 | 22.09.2020  14:00 |
| 21.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2121 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.09.2020  09:00 | 22.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2020  10:35 | 22.09.2020  11:15 |
| 21.09.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Восстановить норм.схему эл.снабжения ф.№101 «Автозавод» в РП-11 | 22.09.2020  04:00 | 22.09.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2020  05:15 | 22.09.2020  05:21 |
| 21.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Первостроителей с ТП-0723 Договорные работы по переносу опоры | 22.09.2020  09:30 | 22.09.2020  13:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2020  08:58 | 22.09.2020  11:30 |
| 21.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | СНТ «Весна» Демонтаж опор для договорных работ БНПС | 22.09.2020  09:30 | 22.09.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2020  09:30 | 22.09.2020  16:30 |
| 22.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№4 «КНС-14» для подключения нового КТП-2124 с опоры №12 | 23.09.2020  09:30 | 23.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена БЭН Фарваев не оформил АРБП | |
| 22.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0110 ремонт тр-ра | 23.09.2020  09:00 | 23.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2020  09:22 | 23.09.2020  10:30 |
| 22.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1306 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 23.09.2020  09:00 | 23.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2020  09:20 | 23.09.2020  11:48 |
| 22.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1804 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 23.09.2020  16:00 | 23.09.2020  18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2020  16:05 | 23.09.2020  16:55 |
| 22.09.2020 | Двоеглазов Д.А. | План. | ТП-8003 откл. руб-к 0,4кВ ф.Лесхоз замена узла учета | 23.09.2020  10:00 | 23.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2020  13:22 | 23.09.2020  13:50 |
| 23.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№4 «КНС-14» для подкл. Нового КТП-2124 с опоры №12 | 24.09.2020  09:30 | 24.09.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020  10:20 | 24.09.2020  10:55 |
| 23.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№4 «Искож» ф.№26 «Искож» для установки опоры рев. РЛНД договор БНПС | 24.09.2020  11:00 | 24.09.2020  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020 | 24.09.2020 |
| 23.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2603 тек.ремонт РУ-0,4кВ | 24.09.2020  09:00 | 24.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020  09:18 | 24.09.2020  10:15 |
| 23.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-323 тек.ремонт РУ-0,4кВ | 24.09.2020  13:40 | 24.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020  13:45 | 24.09.2020  15:00 |
| 23.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2902 тек.ремонт РУ-0,4кВ | 24.09.2020  13:30 | 24.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020  13:45 | 24.09.2020  15:00 |
| 24.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-323 тек.ремонт РУ-0,4кВ | 25.09.2020  15:00 | 25.09.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.09.2020  15:13 | 25.09.2020  16:05 |
| 24.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5117 РУ-0,4кВ замена губки тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 25.09.2020  09:00 | 25.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.09.2020  09:10 | 25.09.2020  10:32 |
| 24.09.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Нефтекамск» монтаж шлейфов на КТП-6521 | 25.09.2020  09:30 | 25.09.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 24.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» ввести в работу 2Т | 24.09.2020  11:30 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 24.09.2020  16:10 |
| 24.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС Касево вывести в резерв 1Т, прогруз РЗА ВВ-35 1Т яч.№5 ввод 1Т | 25.09.2020  09:00 | 25.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.09.2020 |  |
| 24.09.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ф.№17 «Нефтекамск» отключить для обнаружения «земли» на ПС | 24.09.2020  12:00 | 24.09.2020  12:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020  12:09 | 24.09.2020  12:09 |
| 24.09.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ф.№3 ПС «Нефтекамск» для обнаружения «земли» | 24.09.2020  12:30 | 24.09.2020  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020  12:40 | 24.09.2020  12:40 |
| 24.09.2020 | Закиев А.Х. | План. | КТП-2124 включить КЛ-0,4кВ ф.Туалет после монтажа |  | 24.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.09.2020  17:30 |  |
| 24.09.2020 | Закиев А.Х. | План. | КТП-809 отключить РУ-0,4кВ для обвязки руб-ка ф.Гаражи | 28.09.2020  09:30 | 28.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.09.2020  09:10 | 28.09.2020  10:15 |
| 28.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15010 тек.ремонт | 28.09.2020  14:00 | 28.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.09.2020  14:20 | 28.09.2020  15:35 |
| 28.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ПС «Касево» сендвич панели обработка силиконом (без откл.) | 28.09.2020  09:00 | 28.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.09.2020  08:50 | 28.09.2020  16:00 |
| 28.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1205 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.09.2020  14:00 | 29.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.09.2020  14:10 | 29.09.2020  15:15 |
| 28.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1102 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.09.2020  09:00 | 29.09.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.09.2020  09:10 | 29.09.2020  10:00 |
| 28.09.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-1126 регулировка напряжения тр-ра | 28.09.2020  14:00 | 28.09.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.09.2020  14:00 | 28.09.2020  14:15 |
| 28.09.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ с КТП-2413 кап.ремонт | 28.09.2020  09:30 | 28.09.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.09.2020  09:15 | 02.10.2020  11:30 |
| 29.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5305тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 30.09.202016:00 | 30.09.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.09.2020  16:00 | 30.09.2020  16:56 |
| 29.09.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2414 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 30.09.2020  09:00 | 30.09.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.09.2020  09:15 | 30.09.2020  10:04 |
| 29.09.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ПС «Касево» №11 ф.№11 прогруз РЗА 2. КЛ-6кВ РП-12 на ТП-902 в/в испытания | 30.09.2020  09:00  30.09.2020  09:00 | 01.10.2020  16:00  30.09.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.09.2020  09:57  30.09.2020  09:20 | 01.10.2020  16:20  30.09.2020  10:00 |