|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-6 №16 ввод ТП-2904 прогруз РЗА | 01.09.2021  09:00 | 02.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.09.2021  9:00 | 02.09.2021  16.30 |
|  |  | План. | РП-6 №14 ф.7 ПС Михайловка прогруз РЗА | 03.09.2021  09:00 | 03.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2021  09:30 | 03.09.2021  14:20 |
|  |  | План. | РП-6 №7 ввод ТП-2904 прогруз РЗА | 06.09.2021  09:00 | 06.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.09.2021  09:45 | 06.09.2021  13:50 |
| 01.09.2021 | Шакиров | План. | КТП -0720  Тек ремонт РУ 6/0,4кВ тр-ры | 02.09.2021  13:30 | 02.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2021  13:30 | 02.09.2021  16:05 |
| 01.09.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП 9003 монтаж СИПа | 02.09.2021  09:30  от. на 2 часа | 02.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2021  09:30 | 02.09.2021  16:00 |
| 01.09.2021 | Рябков | План. | КТП-0920 тек.рем. Ру 6/0,4Кв тр-ры | 03.09.2021  09:00 | 03.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.09.2021  09:30 | 02.09.2021  16:00 |
| 02.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. победы с КТП 1203 Монтаж СИП совместная подвеска Тех.присоед. «Газизуллин» | 03.09.2021  09:00 | 03.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2021  09:15 | 03.09.2021  11:00 |
| 03.09.2021 | Хатмуллин | План. | С.Амзя КТП-1 Установка опоры | 03.09.2021  09:00 | 03.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.09.2021  09:10 | 03.09.2021  11:45 |
| 03.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф. отпайка На КТП-5126 Замена РЛНД на РЛК-РО-5113 на КТП-0720 | 06.09.2021  14:00 | 06.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.09.2021  14:15 | 06.09.2021  15.40 |
| 04.09.2021 | Мухаметдинов | План. | пр. Комсомольский д.82 отключение для прокл. КЛ-04кВ Н.С.З. | 04.09.2021  10:00 | 0409.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.09.2021  10:10 | 04.09.2021  10:35 |
| 06.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-5117 Ру-0,4кВ замена авт. | 06.09.2021  10:00 | 06.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.09.2021  10:20 | 06.09.2021  10:40 |
| 06.09.2021 | Галлямов | План. | РП-6 яч.№4 ввод ТП-2904 погруз. РЗА | 07.09.2021  09:00 | 08.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.09.2021  09:01 | 08.09.2021  16:27 |
| 06.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-8009 тек. рем. РУ-6/0,4кВ тр-ры | 07.09.2021  09:00 | 07.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.09.2021  09:12 | 07.09.2021  10:10 |
| 06.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-1206 тек. рем.  РУ-6/0,4кВ тр-ры | 07.09.2021  13:30 | 07.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.09.221  13:35 | 07.09.2021  14:28 |
| 06.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.19 п/с Искож Демонтаж и Монтаж отпайки на ТП-1526 | 07.09.2021  15:00 | 07.09.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.09.2021  15:05 | 07.09.2021  16:10 |
| 07.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф. Городская с КТП-0824 Договорные работы для Танып Монтаж и Демонтаж опор | 09:30 | 14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.09.2021  09:31 | 08.09.2021  11:40 |
| 07.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф. Нефтяников с ТП 0201 Работы «Сальвия» Демонтаж и монтаж ВЛЗ | 09.09.2021  14:00 | 09.09.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2021  14:00 | 09.09.2021  10:30 |
| 07.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф. Комсомольская с ТП 0201 Работы «Сальвия» Демонтаж и монтаж ВЛЗ | 10.09.2021  14:00 | 10.09.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2021  14:00 | 09.09.2021  15:00 |
| 07.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-1402 тек.рем РУ-6/0,4кВ тр-ры | 08.09.2021  15:00 | 08.09.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.09.2021  05:02 | 08.09.2021  16:06 |
| 07.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-1405 тек.рем РУ-6/0,4кВ тр-ры | 08.09.2021  09:00 | 08.09.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.09.2021  09:12 | 08.09.2021  10:32 |
| 07.09.2021 | Артемов | План. | ф.17 Нефтекамск вкл. раз.РС 1739 , откл. раз. РС 1747 Согласно служеб. записки | 09.09.2021  19:00 | 09.09.2021  20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2021  15:30 | 09.09.2021  16:02 |
| 07.09.2021 | Закиев | План. | ТП-0201 отключить 1; 2 с.ш. РУ-0,4кВ для переключения ф. ж.д. Нефтяников 7, 7А Строит. 31А, Комсомольская 2, 4 | 09.09.2021  15:00  10.09.2021  15:00 | 09.09.2021  16:30  10.09.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2021  15:00 | 09.09.2021  16:40 |
| 07.09.2021 | Мухаметдинов | План. | ВЛ 6кВ ф. 11 ПС Касево КТП-0339 – КТП- 0139 отключениедля регулировки РО-308 | 07.09.2021  23:00 | 07.09.2021  01:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.09.2021  23:10 | 07.09.2021  01:00 |
| 07.09.2021 | Галлямов | План. | РП-6 яч.15 ввод ТП-2906 Погруз. РЗА | 09.09.2021  08:30 | 10.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2021  08:30 | 10.09.2021  16:00 |
| 08.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-1537 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 09.09.2021  15:30 | 09.09.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2021  15:50 | 09.09.2021  16:20 |
| 08.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-0201 РУ-6кВ Ремонт ВН на вводе ТП 5302 | 09.09.2021  15:00 | 16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.09.2021  15:00 | 09.09.2021  16:40 |
| 08.09.2021 | Артемов | План. | Подкл. По 6кВ КТП-2320 Заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 08.09.2021  13:33 |
| 09.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-1020 РУ-6кВ Ремонт ВН на вводе 807 | 10.09.2021  09:00 | 12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.09.2021  9:00 | 10.09.2021  15:40 |
| 09.09.2021 | Шаймуратов | План. | ТП-603 К Маркса д.6- отключить для подключения КЛ после ремонта | 10.09.2021  10:00 | 10.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.09.2021  10:00 | 10.09.2021  12:00 |
| 10.09.2021 | Галлямов | План. | РП-6 яч.№20 (резерв) прог. РЗА | 13.09.2021  09:00 | 13.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.09.2021  08:20 | 13.09.2021  15:15 |
| 10.09.2021 | Артемов | План. | ТП-0723 окл. тр-р №1 для монтажа уз.учета | 13.09.2021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.09.2021  09:00 | 13.09.2021  15:00 |
| 13.09.2021 | Галлямов | План. | РП-6 яч.№18 ввод ТП 2911 ТП-2909 | 14.09.2021  09:00 | 14.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2021  09:20 | 14.09.2021  10:15 |
| 13.09.2021 | Галлямов | План. | ТП 323 отключить КЛ 0,4кВ Соц-кая 77б для ремонта КЛ | 14.09.2021  09:00 | 14.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2021  09:20 | 14.09.2021  10:15 |
| 14.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-2601 тек.рем. РУ-6/0,4кВ тр. | 15.09.2021  15:00 | 15.09.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.09.2021  15:03 | 14.09.2021  16:13 |
| 14.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-2604 тек.рем. РУ-6/0,4кВ тр. | 15.09.2021  09:00 | 15.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.09.2021  09:02 | 15.09.2021  10:07 |
| 14.09.2021 | Галлямов | План. | РП-7 яч.№12 «СВВ» Погруз. РЗА | 15.09.2021  08:30 | 15.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.09.2021  09:10 | 15.09.2021  16:15 |
| 15.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Радужная с КТП 9003 Монтаж ВЛЗ | 16.09.2021  09:30 | 16.09.2021  16:30  На 1час | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.09.2021  09:30 | 16.09.2021  10:40 |
| 15.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Уфимская с КТП 9003 Монтаж ВЛЗ | 16.09.2021  09:30 | 16.09.2021  16:30  На 1час | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.09.2021  14:05 | 16.09.2021  15:45 |
| 15.09.2021 | Шаймуратов | План. | КЛ 6кВ КТП-1020- ТП-807 ТП-0813-ТП-0513 в/в | 15.09.2021  13:00 | 15.09.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.09.2021  13:50  14:55 | 15.09.2021  14:45  15:40 |
| 15.09.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Отключение ф. Уральская-Красных роз с КТП-5128 Устранение схлеста проводов на ВЛ-0,4кВ | 15.09.2021  13:25 | 15.09.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.09.2021  13:31 | 15.09.2021  13:51 |
| 16.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.11 п/с Касево Ревизия РО-308 на КТП-0739 | 20.09.2021  09:30 | 20.09.2021  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.09.2021  09:55 | 20.09.2021  10:35 |
| 16.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.17 п/с Нефтекамск Ревизия РС-1739 | 20.09.2021  15:00 | 20.09.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.09.2021  15:30 | 20.09.2021  16:02 |
| 16.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Карла Маркса Технолог.присоед. Монтаж опоры ф.Южная с ТП-2703 | 17.09.2021  09:30 | 17.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.09.2021  09:30 | 17.09.2021  10:30 |
| 16.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. с КТП 7439 Чекмагуш Монтаж 2 опор без отключения | 16.09.2021  09:30 | 16.09.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.09.2021  14:06 | 16.09.2021  16:59 |
| 16.09.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ КТП1020 КТП-807 включить в работу после рем и В В исп. | 16.09.2021  09:00 | 16.09.2021  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 16.09.2021  09:40 |
| 16.09.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП 0513- ТП-0813 включить в работу после рем и В В исп. |  | 16.09.2021  09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 16.09.2021  09:12 |
| 16.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-509 Т-2 Ремонт тр. | 19.09.2021  13:00 | 16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.09.2021  14:00 | 16.09.2021  15:35 |
| 17.09.2021 | Галлямов | План. | РП-7 яч.17 ввод РП-8-2 | 21.09.2021  08:30 | 22.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2021  08:30 | 22.09.2021  14:40 |
| 20.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-1508  Замена корпуса | 21.09.2021  09:00 | 21.09.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2021  09:00 | 21.09.2021  12:23 |
| 20.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.15 п/с Касево Демонтаж ввода на КТП 15008 Ревизия РО 15009 | 21.09.2021  09:00 | 21.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2021  09:05 | 21.09.2021  10:00 |
| 20.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ  ф. Радужная с КТП-9003 Монтаж СИП по ул. Красных роз | 21.09.2021  09:30 | 21.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2021  08:55 | 21.09.2021  15:00 |
| 20.09.2021 | Хатмуллин РК | План. | ТП-0113 Перевод нагрузки с Т2 на Т1 | 20.09.2021  11:00 | 20.09.2021  11:20 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.09.2021  11:09 | 20.09.2021  11:17 |
| 21.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-2902 текущ.рем. РУ-0,4кВ тр-ры | 22.09.2021  09:00 | 22.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2021  09:00 | 22.09.2021  10:20 |
| 21.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-902 текущ.рем. РУ-0,4кВ тр-ры | 22.09.2021  13:00 | 22.09.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2021  13:25 | 22.09.2021  15:00 |
| 21.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ  ф. Радужная с КТП-9003 Монтаж СИП по ул.Лучезарная  На 1 час | 22.09.2021  09:30 | 22.09.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2021  08:55 | 22.09.2021  14:50 |
| 21.09.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ф.2 «Ташкиново» РС 2007 КТП-13006 включить после замены корпуса КТП |  | 22.09.2021  09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 21.09.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ф.15 «Касево» РС 15009 КТП-15008 включить в работу после замены корпуса КТП |  | 21.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.09.2021 | Включен |
|  | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ  ф. Радужная Российская с КТП 9005 Демонтаж и монтаж ВЛ с отключением 1час | 23.09.2021  09:30 | 23.09.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2021  10:00 | 23.09.2021  10:45 |
| 22.09.2021 | Галлямов | План. | РП-7 яч.№20 ТП-1804 Прогруз РЗА | 23.09.2021  08:30 | 24.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2021  08:24 | 24.09.2021  16:17 |
| 22.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-5303 тек.рем. РУ-0,4кВ тр-ры | 23.09.2021  09:00 | 23.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2021  09:03 | 23.09.2021  10:40 |
| 22.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-323 тек.рем. РУ-0,4кВ тр-ры | 23.09.2021  14:00 | 23.09.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.09.2021  14:05 | 23.09.2021  15:07 |
| 22.09.2021 | Шаймуратов | План. | ТП 0113 Т2- включить в работу | 22.09.2021 | 22.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.09.2021 | Включен |
| 23.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-1712 тек.рем. РУ-6/0,4кВ тр-ры | 23.09.2021  14:00 | 23.09.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 24.09.2021  09:02 | 24.09.2021  11:00 |
| 23.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-1713 тек.рем. РУ-6/0,4кВ тр-ры | 27.09.2021  13:30 | 27.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 27.09.2021  09:10 | 27.09.2021  11:00 |
| 24.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9003 Монтаж СИП по ул. Лучезарная | 27.09.2021  09:30 | 27.09.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 27.09.2021  09:40 |  |
| 24.09.2021 | Галлямов | План. | РП-7 яч.18 вод с ТП-1801 Прогруз РЗА | 27.09.2021  08:30 | 28.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 27.09.2021  08:30 | 28.09.2021  11:00 |
| 24.09.2021 | Шаймуратов | План. | ТП-1503 Юбилейн. 28 подкл. КЛ после монтажа муфт | 27.09.2021  09:30 | 28.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 27.09.2021  09:30 | 27.09.2021  10:30 |
| 27.09.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-3220 Монтаж СИП Отключ. Радужная с КТП-9003  Откл. Российская с КТП-9005  На 1час | 28.09.2021  09:00 | 01.10.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 28.09.2021  09:50 | 30.09.2021  15:10 |
| 27.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-1511 текущий ремонт РУ-0,4кВ трансф. | 28.09.2021  09:00 | 28.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | отмена |  |
| 27.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-2801 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ трансф. | 28.09.2021  15:00 | 28.09.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 28.09.2021  15:00 | 28.09.2021  16:00 |
| 28.09.2021 | Галлямов | План. | РП-7 яч.№11 ввод ТП-1805 Прогруз РЗА | 29.09.2021  08:30 | 30.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 28.09.2021  09:00 |  |
| 28.09.2021 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ТП-2906- ТП-2907 отключить для безопасного ведения земляных работ МУП НВК | 28.09.2021  09:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 28.09.2021  09:00 |  |
| 28.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-1203 РУ-0,4кВ монтаж рубильника | 29.09.2021  09:00 | 29.09.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 29.09.2021  09:00 | 29.09.2021  10:15 |
| 28.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-1214 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.09.2021  14:00 | 29.09.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 29.09.2021  14:00 | 29.09.2021  15:30 |
| 28.09.2021 | Шаймуратов | План. | ТП-323 Соц.77Б отключить для подключения восстановленного КЛ-0,4 | 29.09.2021  09:30 | 29.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 29.09.2021  09:25 | 29.09.2021  09:52 |
| 28.09.2021 | Шаймуратов | План. | ТП-5002-КЛ-0,4кВ ф.Комс46А, 46Б, Парковая 10ВА, отключить для подключения востанов.кабеля | 29.09.2021  09:30 | 29.09.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 30.09.2021  09:00 | 30.09.2021  11:00 |
| 29.09.2021 | Шакиров | План. | КТП-5106 тек.рем. РУ-6/0,4кВ тр-ры | 30.09.2021  09:00 | 30.09.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 30.09.2021  09:00 | 30.09.2021  10:00 |
| 29.09.2021 | Шакиров | План. | ТП-5003 тек.рем. РУ-6/0,4кВ тр-ры | 30.09.2021  13:40 | 30.09.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 30.09.2021  14:00 | 30.09.2021  15:30 |